|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Исполняющий обязанности  начальника Главного управления МЧС России  по Саратовской области  полковник  А.В. Костюк  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Калининского муниципального района  Саратовской области  от 02.07.2025 года № 948 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий Калининского муниципального района Саратовской области**

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2025 год**

**г. Калининск**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **проведения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Кто**  **привлекается** | **Отметка**  **о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области,**  **в части, касающейся Калининского муниципального района Саратовской области** | | | | | |
|  | Проведение тематических плановых проверок готовности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к осуществлению выполнения мероприятий гражданской обороны (по согласованию) | январь – декабрь  (в течение года) | МЧС России  (ДГО) | председатель КЧСиОПБ КМР,  начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий (в том числе в работе комиссий по проведению регулярных обследований гидротехнических сооружений) | январь - декабрь | МЧС России  (ДГО),  ОУ, СиС СТП РСЧС,  организации содержащие ГТС | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС организаций содержащих ГТС |  |
|  | Участие в организации рекогносцировки района проведения командно-штабного учения определения мест проведения практических мероприятий Саратовской области | февраль - март | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО,  Главное управление МЧС России,  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,  Организации | председатель КЧСиОПБ КМР,  начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  ОУ, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подведении итогов межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями при реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия природного и техногенного характера[[1]](#footnote-1) | февраль-март | МЧС России  (ГУ НЦУКС),  федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организации  (органы повседневного управления),  ТО ФОИВ,  государственные корпорации и организации  (органы повседневного управления)  находящиеся на территории Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,  начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России материалов для государственного доклада «О состоянии зашиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году», в том числе: | до 1 марта | федеральные органы исполнительной власти,  государственные корпорации, исполнительные органы  субъектов Российской Федерации и организации[[2]](#footnote-2), |  |  |
|  | о реализации Федерального плана повышения защищенности критически важных объектов Российской Федерации от угроз природного и техногенного характера на период до 2030 года[[3]](#footnote-3); |  | федеральные органы исполнительной власти,  государственные корпорации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации[[4]](#footnote-4),  ТОФОИВ, государственные корпорации, исполнительные органы Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | отчетов о работе и состоянии федеральных[[5]](#footnote-5) и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения |  | федеральные органы исполнительной власти,  Государственная корпорация «Росатом», исполнительные органы субъектов Российской Федерации и организации[[6]](#footnote-6),  ТОФОИВ, Государственная корпорация «Росатом», исполнительные органы Саратовской области, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в подготовке и направлении в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии гражданской обороны Российской Федерации | до 29 марта | МЧС России  (ДГО),  федеральные органы исполнительной власти,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации[[7]](#footnote-7),  ТО ФОИВ, ИО Саратовской области, организации | председатель КЧСиОПБ КМР,  начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности жизнедеятельности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, вовлечение в различные проекты и инициативы, связанные с безопасностью: |  |  |  |  |
|  | Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в субъектах Российской Федерации; | март, апрель, сентябрь, октябрь | МЧС России  (ДГО),  Минпросвещения России, Минобрнауки России,  исполнительные органы субъектов  Российской Федерации,  органы местного самоуправления,  социально ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию),  Министерство образования Саратовской области, исполнительные органы Саратовской области,  ОМСУ,  образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XIX Всероссийские соревнования «Школа безопасности») | май  (июнь),  июль  (август) | Минобрнауки России, Росмолодежь.  МЧС России  (ДГО), Минприроды России, Росприроднадзор,  исполнительные органы субъектов  Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации  (по согласованию),  Министерство образования Саратовской области,  ИО Саратовской области,  образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | МЧС России (ДГО, территориальные органы),  исполнительные органы субъектов Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие  организации (по согласованию),  Главное управление  МЧС России,  ИО Саратовской области,  образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» | март - май | МЧС России  (УМПО, ТО  МЧС России, ФГБУ ЦЭПП  МЧС России),  Министерство здравоохранения и  Министерство образования Саратовской области,  высшие и средние образовательные организации Саратовской области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в уточнении Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации | до 1 апреля  *(по состоянию*  *на 1 января текущего года)* | МЧС России[[8]](#footnote-8)  (ДГО),  федеральные органы исполнительной власти,  исполнительные органы субъектов  Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации,  ТОФОИВ, ИО Саратовской области, органы местного самоуправления, организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  организации МР |  |
|  | Участие в направлении в Правительство Российской Федерации государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году» | до 15 апреля | МЧС России[[9]](#footnote-9)  (ДГО),  федеральные органы, исполнительные органы субъектов  Российской Федерации, организации,  ТОФОИВ, органы исполнительной власти Саратовской области, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении I этапа IX Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | апрель-ноябрь | МЧС России  (ДГО, СП ЦА МЧС России,  ТО МЧС России, учреждения  МЧС России),  Министерство образования Саратовской области,  ОМСУ, образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Саратовской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (Саратовская область) | апрель | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО,  Главное управление МЧС России,  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,  Организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,  СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях | 1 мая –  31 октября | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО  Главное управление МЧС России,  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,  организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  организации  содержащие ЗСГО |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности. Вызов принят»  (Республика Марий Эл) | май | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по Республике Марий Эл,  Министерство образования Саратовской области,  Главное управление  МЧС России,  образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»  (Республика Мордовия) | июнь | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по Республике Мордовия,  Министерство образования Саратовской области,  Комитет молодежной политики Саратовской области,  Главное управление  МЧС России,  образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» | август | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО,  Министерство образования Саратовской области,  Главное управление  МЧС России,  образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации | октябрь  *(IV квартал)* | МЧС России[[10]](#footnote-10)  (ДГО, территориальные органы),  федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации[[11]](#footnote-11),  Главное управление  МЧС России,  ТОФОИВ, УРБ, ИО Саратовской области, ОМСУ, учреждения, организации,  ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,  СиС  МЗ СТП РСЧС,  НФГО |  |
|  | Участие в разработке и утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | до 1 ноября | МЧС России  (АД),  федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации,  ТОФОИВ, ОМСУ, организации  в Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации приема граждан в Общероссийский день приема граждан | декабрь | МЧС России  (АД),  Главное управление  МЧС России,  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ,  учреждения и организации | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО,  организации,  население МО |  |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию «Дня добровольца (волонтера) в системе МЧС России» | декабрь | МЧС России  (ГУПО,  ДТО, ДКП, ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)»),  Главное управление  МЧС России,  подразделения ДПО  Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  организации  содержащие подразделения ДПО |  |
|  | Участие в еженедельном оперативном селекторном совещании по уточнению оперативной обстановки на территории Российской Федерации и реагированию сил и средств РСЧС[[12]](#footnote-12) |  | МЧС России  (ГУ НЦУКС),  федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организации  ТОФОИВ,  ИО Саратовской области,  государственные корпорации и организации расположенные  на территории Саратовской области | председатели КЧСиОПБ организаций МР |  |
|  | Участие в штабных тренировках по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации | в течение года  (ежемесячно) | Главное управление  МЧС России по Нижегородской области  (УОР, ОВ и КД ТО),  ГУ МЧС России  по субъектам РФ ПФО,  Главное управление МЧС России,  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,  организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверки исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи  *(по согласованию)* | в течение года | МЧС России[[13]](#footnote-13)  (ДГО),  исполнительные органы субъектов  Российской Федерации,  ИО Саратовской области[[14]](#footnote-14) | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР |  |
|  | Участие в тренировках по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | в течение года | МЧС России  (ДИТС),  ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, организации, учреждения, ОЭ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,  СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в обеспечении безопасности международных и государственных мероприятий на территории Российской Федерации | в течение года | МЧС России  (ГУСБ),  СП ЦА МЧС России,  ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,  СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года  *(итоги - декабрь)* | МЧС России  (ДГО),  федеральные органы исполнительной власти,  исполнительные органы субъектов  Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации,  ТОФОИВ,  ИО Саратовской области,  ОМСУ, организации, учреждения | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  организации  содержащие ЗСГО |  |
|  | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный», подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года  *(итоги - декабрь)* | МЧС России  (ГУПО),  общественные объединения пожарной охраны  (по согласованию),  подразделения ДПО на территории Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  организации  содержащие подразделения ДПО |  |
|  | Участие в организации и проведении Межведомственных комплексных учений по ликвидации последствий ЧС, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах | в течение года | МЧС России  (ГУ НЦУКС, СП ЦА МЧС России,  ТО МЧС России, учреждения  МЧС России),  ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверки готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону  *(по согласованию)* | в течение года | Рослесхоз, Росприроднадзор, Минприроды России[[15]](#footnote-15),  исполнительные органы субъектов Российской Федерации[[16]](#footnote-16),  Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, ИО Саратовской области,  Лесхозы Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году. | в течение года[[17]](#footnote-17) | МЧС России  (ГУ НЦУКС),  федеральные органы исполнительной власти,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации,  Главное управление  МЧС России,  ТОФОИВ, УРБ,  ИО Саратовской области,  ОМСУ, учреждения, организации,  ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном сезоне 2025 года | в течение года  (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | МЧС России  (ГУ НЦУКС, заинтересованные структурные подразделения центрального аппарата  МЧС России),  федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов  Российской Федерации, организации[[18]](#footnote-18),  ТО ФОИВ, ИО Саратовской области,  ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в оперативном реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации, произошедшие в населенных пунктах, на территории ЗАТО, особо важных и режимных организаций | в течение года | МЧС России  (ГУПО),  ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в оказании методической помощи исполнительным органам субъектов Российской Федерации по подготовке документов, для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов и (или) мероприятий по пресечению террористических актов правомерными действиями, а также по вопросам нормативного и технического характера при оказании финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, посредством предоставления государственных услуг, формирования и представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов | в течение года | МЧС России  (УТП),  ИО Саратовской области,  ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, управление финансов администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении мобилизационной тренировки для отработки совместных практических действий по поставке и получению нефтепродуктов с участием отечественных нефтяных компаний и Федерального агентства по государственным резервам | в течение года | МЧС России  (ДТО),  подразделения отечественных нефтяных компаний и Федерального агентства по государственным резервам,  расположенных на территории Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
| **II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа исполнительной власти,**  **председателя КЧС и ОПБ Саратовской области и начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области,**  **в части, касающейся Калининского муниципального района Саратовской области** | | | | | |
|  | Реализация мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саратовской области | 1 января –  31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Организация и предоставление государственных услуг по лицензированию деятельности, в области пожарной безопасности, а также в области ГО и ЧС | 1 января –  31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области | организации МР, ОЭ МР |  |
|  | Организация и проведение профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». | 1 января –  31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации обеспечения безопасности людей на водных объектах Саратовской области: |  | УРБ,  Главное управление МЧС России,  ОМСУ,  ОГУ «СССО»  организации,  ОМСУ, Главное управление МЧС России  (профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)) | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | при Крещенских купаниях; | 18-19 января |  |
|  | доведение до населения правил безопасного поведения на воде, мер по оказанию первой помощи пострадавшим; | март-апрель |  |
|  | организация и проведение показательных занятий по оказанию первой помощи пострадавшим на воде в организациях, организующих летний отдых и оздоровление детей; | май-август |  |
|  | при профилактических мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления области; | ноябрь-март,  июнь-сентябрь |  |
|  | обеспечение постоянной готовности сил и средств областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области», предназначенных для поиска и спасения людей в течение купального сезона года | в течении  купального сезона |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке (разработке) документов: |  |  |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны Саратовской области; | до 1 февраля  *(по состоянию*  *на 1 января текущего года)* | УРБ,  Главное управление МЧС России,  ИО, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана действий Саратовской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями (плана предупреждения ЧС); | до 10 февраля  (по состоянию  на 1 января текущего года) | председатель  КЧС и ОПБ области, ИО,  ОГУ СО «Безопасный регион»,  Главное управление МЧС России,  ОГУ ПССО, ОГУ СССО,  Потенциально опасные ОЭ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана распределения и выдачи средств индивидуальной защиты из запасов Правительства Саратовской области; | до 10 февраля | УРБ,  ОГУ «Безопасный регион»,  ИО,  ОМСУ, ОЭ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана гражданской обороны и защиты населения Саратовской области (с приложениями); | до 10 февраля | УРБ,  ИО Саратовской области,  Главное управление МЧС России,  ТОФОИВ, ОМСУ, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Планов действий коммунальных служб области в условиях военного времени; | до 12 февраля | Министерство  строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Плана работы эвакуационной комиссии при Правительстве Саратовской области на 2026 год | до 29 декабря | Председатель эвакокомиссии,  члены эвакокомиссии от ТО ФИО, ИО, ОЭ | члены эвакокомиссии МР |  |
|  | в зимний период; | январь-март,  ноябрь-декабрь |  |  |  |
|  | в летний период | июнь-август |  |  |
|  | Участие в организации и проведении областного конкурса детского творчества «Таланты и поклонники» | январь – апрель,  ноябрь - декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  министерство образования области, образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении областного конкурса детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая Купина» | январь-апрель,  ноябрь –декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  министерство образования области, образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении учебно-методического сбора с председателями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | февраль | УРБ,  ОГУ СО «Безопасный регион» | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Участие в организации и проведении I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | февраль-апрель | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  Министерство образования Саратовской области,  ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в подготовке материалов для предложений Саратовской области в ежегодный государственной доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 2024году» | до 1 марта | УРБ,  ОГУ СО «Безопасный регион», ИО, ОМСУ, ОЭ, учреждения, организации,  Главное управление  МЧС России | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России информации о заключении договоров (соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите | до 1 марта,  до 1 октября  *(раз в полугодие)* | УРБ,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Контроль проведения комплексных технических проверок региональной системы оповещения | 5 марта, 1 октября | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОГУ СО «Безопасный регион»,  ПАО «Ростелеком | МКУ КМР «ЕДДС», ДДС  организаций, ОЭ МР |  |
|  | Участие в представлении прогнозов чрезвычайных ситуаций: |  | ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  |
|  | долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним снеготаянием; | до 4 марта | УРБ,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами; | до 18 марта | Главное управление МЧС России,  УРБ |  |  |
|  | долгосрочного прогноза чрезвычайных ситуаций на год; | до 1 ноября | ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  |
|  | краткосрочный еженедельный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области; | еженедельно  *(по средам)* |  |  |  |
|  | среднесрочного прогноза чрезвычайных ситуаций на месяц | ежемесячно  *(до 20 числа)* |  |  |  |
|  | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Саратовской области  (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | 5 марта,  1 октября | УРБ,  ОГУ СО «Безопасный регион»,  Саратовский филиал  ПАО «Ростелеком»,  ОМСУ,  организации, операторы связи, редакции средств массовой информации | МКУ КМР «ЕДДС», ДДС  организаций, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности и культуре безопасности | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  Министерство образования Саратовской области,  ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в штабной тренировке с привлечением сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных»: |  | председатель  КЧС и ОПБ области, руководящий состав министерств и ведомств, Министерство природных ресурсов области, ОМСУ, администрации учреждений,  ОГУ СО «Безопасный регион»,  ОГУ «ППС СО»,  ОГУ «СС СО»,  силы и средства СТП РСЧС,  Главное управление МЧС России | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; | март |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей; | октябрь |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов мун**и**ципальных райо**нов (**городских округов) | ноябрь-декабрь |  |
|  | Участие в штабной тренировке с привлечением сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств Главного управления МЧС России по Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных»: | март - декабрь | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  органы управления, силы и средства СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; |  |  |
|  | лесными пожарами; |  |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей, в условиях низких температур» на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; |  |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов) |  |  |
|  | Организация и контроль проведения проверки № 2 источников противопожарного водоснабжения | 1 апреля–  30 июня,  2 сентября–  22 ноября | председатель  КЧСиОПБ области,  главы администраций МР Саратовской области, собственники источников водоснабжения | собственники источников водоснабжения |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с органами управления формирований, проводимом Главным управлением МЧС России по Нижегородской по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением дорожного движения на автомобильных дорогах (в ходе командно-штабного учения) | апрель | Главное управление МЧС России  по Саратовской области,  органы управления, силы и средства СТП РСЧС  (ТО ФОИВ, ИОС, ОМСУ, организации, учреждения | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с органами управления формирований, проводимом Главным управлением МЧС России по Нижегородской по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса  (в ходе командно-штабного учения) | апрель | Главное управление МЧС России  по Саратовской области,  органы управления, силы и средства СТП РСЧС  (ТО ФОИВ, ИОС, ОМСУ, организации, учреждения) | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Рейды по осуществлению в установленном порядке государственного контроля в области обеспечения безопасности людей на водных объектах отдаленных районов области | апрель –  август | Главное управление МЧС России  по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Во взаимодействии с органами местного самоуправления проведение работы по учету баз (сооружений), для стоянок маломерных судов. При выявлении фактов незаконного функционирования баз (сооружений), для стоянок маломерных судов направление информации в транспортную прокуратуру Саратовской области для совместного принятия мер реагирования | апрель-ноябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении учебной практики в подразделениях ОГУ «СССО» учащихся учебных заведений области, имеющих профильное обучение | май - июль | ОГУ «СССО»,  образовательные организации Саратовской области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  Министерство образования Саратовской области,  ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении конкурса «Лучшая методическая разработка в области безопасности жизнедеятельности» | май-сентябрь | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  Министерство образования Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Участие в личном приеме граждан в приемной Президента Российской Федерации в Саратовской области  (г. Саратов) | июнь,  декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в подготовке и направлении команды от Саратовской области на межрегиональные соревнования «Школа безопасности» | июнь | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  Министерство образования Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО, организации,  ОЭ МР создающие ДПО |  |
|  | Участие в проведении работы по актуализации реестра пляжей в границах Саратовской области | июнь-август | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении передвижной выставки детского творчества на противопожарную тематику в детских оздоровительных лагерях | июнь–август | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ, организации,  администрации ДОЛ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе среди подразделений добровольной пожарной охраны Саратовской области на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и смотре-конкурсе на звание «Лучший добровольный пожарный»  (г. Саратов) | июнь-сентябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  подразделения добровольной пожарной охраны | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО, организации,  ОЭ МР создающие ДПО |  |
|  | Участие в организации и осуществлении пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении единого дня голосования в Саратовской области | сентябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО, организации,  ОЭ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в номинациях: | сентябрь-октябрь | УРБ,  министерство образования области,  Главное управление МЧС России  (по согласованию),  ОМСУ (по согласованию), образовательные организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО, управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | лучший учебный класс (кабинет) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организации; |  |  |
|  | лучший учебно-консультационный пункт; |  |  |
|  | лучший класс (кабинет) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательной организации |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы курсов гражданской обороны | октябрь | УРБ,  Главное управление МЧС России (по согласованию), ОМСУ  (по согласованию) | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО, УКП |  |
|  | Участие в организации соревнований на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование или нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | октябрь | Главное управление  МЧС России  по Саратовской области  ИО Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО, организации,  ОЭ создающие НФГО |  |
|  | Участие в организации и проведении месячника по гражданской обороне в Российской Федерации на территории Саратовской области | октябрь | УРБ,  ИО, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в сборе с руководством муниципальных образований и руководителями Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Саратовской области подведение итогов деятельности ЕДДС МО за отчетный период 2025 года | октябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ,  руководители ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБ КМР,  руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в уточнении перечня потенциально опасных объектов | до 1 ноября | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  организации имеющие  потенциально опасные объекты | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении тренировки с учреждениями территориальной подсети Саратовской области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны области по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению силами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны» | ноябрь | УРБ,  территориальные учреждения СНЛК,  ОМСУ, Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО, организации СНЛК МР |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с силами постоянной готовности Саратовской территориальной подсистемой РСЧС, привлекаемыми к обеспечению безопасности на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области по теме: «Действия органов управления, сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных заторами на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов)» | ноябрь-декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в организации разработки: плана комплектования обучающимися Областного государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» и куров гражданской обороны муниципальных образований на очередной год | до 1 декабря | УРБ,  ИО, ОМСУ области,  ОГУ «ДПО УМЦ СО»,  курсы ГО области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР |  |
|  | Участие в методических занятиях с должностными лицами, ответственными за планирование основных мероприятий на очередной год (г. Саратов): | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | органов местного самоуправления Саратовской области |  |  |
|  | Участие в согласовании и утверждении планов основных мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области Саратовской области и органов местного самоуправления на очередной год  (г. Саратов) | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТОФОИВ, ИО области, ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в мероприятиях, направленных на совершенствование и развитие системы-112 Саратовской области | декабрь | УРБ,  ОГУ СО «Безопасный регион», ЕДДС ЭОС | председатель КЧСиОПБ КМР,  руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в организации и проведении учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и постановка задач на 2026 год | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТОФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации, учреждения, ОЭ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению пожаров в жилом секторе, а также природных пожаров на территории Саратовской области | постоянно | ОГУ «ППССО»,  ОМСУ,  Министерство природных ресурсов и экологии области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в тренировке с оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Саратовской области, оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, ЕДДС муниципальных образований Саратовской области | ежедневно | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОГ МПСГ, ЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в подведении итогов: |  | Главное управление МЧС России по Саратовской области.  руководители и  ОДС ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБ  КМР,  руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | деятельности оперативной дежурной смены Главного управления МЧС России по Саратовской области (в режиме видеоконференцсвязи); | ежедневно |  |
|  | деятельности ЕДДС МО Саратовской области за неделю (в режиме видеоконференцсвязи); | еженедельно  (по понедельникам) |  |
|  | с руководителями органов местного самоуправления, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, руководителями ЕДДС МО по результатам реагирования на ЧС (происшествия) и ежедневных тренировок с органами повседневного управления (в режиме видеоконференцсвязи) | ежемесячно  (последний вторник месяца) |  |
|  | Участие в организации и проведении селекторного совещания со специалистами, уполномоченными на  решение задач в области ГОЧС органов местного самоуправления | ежемесячно (последний вторник месяца) | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Контроль проведения профессиональной подготовки персонала ЕДДС муниципальных образований Саратовской области, с учетом использования Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.10.2023 № 9 | ежемесячно  (до 20 числа) | Главное управление МЧС России по Саратовской области.  руководители  ЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в проведении анализа состояния материально-технического оснащения ЕДДС МО, организационно-штатной структуры, уровня подготовки и квалификации руководителей и дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, заработной платы и организации информационного взаимодействия, организации прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами, потенциально-опасными объектами, социально-значимыми объектами с круглосуточным нахождением людей | ежемесячно  (до 20 числа) | Главное управление  МЧС России  по Саратовской области,  руководители ЕДДС МО | руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в штабных тренировках по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации, проводимых ГУ МЧС России по Нижегородской области | ежемесячно | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в отработке практических действий и навыков сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, территориального пожарно-спасательного гарнизона Саратовской области | 2 раза в год  (1 квартал,  3 квартал) | Главное управление  МЧС России по Саратовской области,  председатели КЧСиОПБ МР области,  службы экстренного реагирования | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в тренировках по отработке действий на объектах социальной защиты населения на территории Саратовской области с привлечением сил и средств МЗ СТП РСЧС | ежеквартально | ОГУ «ППССО»,  силы и средства  МЗ СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в антитеррористических учениях, тренировках в составе сводной группировки оперативного штаба в Саратовской области, привлекаемой к контртеррористическим операциям и минимизации последствий террористических актов | ежеквартально | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,  ОУ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем Саратовской территориальной подсистемы РСЧС | ежеквартально | Главное управление МЧС России по Саратовской области, председатель КЧСиОПБ Саратовской области, председатели КЧСиОПБ МР, городов и организаций,  должностные лица, ответственные за органы повседневного управления ИО области, ТО ФОИВ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий (консультирование, профилактические визиты, объявления предостережений) в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям риска | в течение года  *(по мере необходимости)* | УРБ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году | в течение года | Правительство Саратовской области, главы администраций МР, руководители общественных объединений | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении тематических и проблемных семинаров (вебинары) по подготовке в области гражданской обороны с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время | в течение года | УРБ,  органы местного самоуправления,  организации,  Главное управление МЧС России по Саратовской области (по согласованию) | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении органов местного самоуправления и органов исполнительной власти | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ |  |
|  | Участие в обследовании и категорировании объектов в рамках антитеррористической защищенности | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ОУ, силы и средства  СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР, СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в организации работы по выдаче заключения по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Саратовский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Министерство природных ресурсов и экологии области,  ОМСУ, руководители организаций и предприятий области | председатель КЧСиОПБ КМР,  администрации МО,  организации, ОЭ  эксплуатирующие  нефть и нефтепродукты |  |
|  | Участие в координации, проводимых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (расположенных на территории Саратовской области), Правительством Саратовской области и органами местного самоуправления работ по развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ПАО «Ростелеком»,  ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ,  мобильные операторы сотовой связи,  ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с представителями добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих деятельность в области безопасности жизнедеятельности | в течение года | УРБ,  добровольческие (волонтерские) организации области (по согласованию) | добровольческие (волонтерские) организации МР, осуществляющие деятельность в области БЖД |  |
|  | Аттестация личного состава пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательных формирований на квалификацию «Спасатель». Аттестация пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ | в течение года  *(в соответствии с графиком работы*  *ТАК № 413 на год)* | Территориальная аттестационная комиссия  при Правительстве  Саратовской области | АСФ МР |  |
|  | Участие в организации обучения руководителей сети наблюдения и лабораторного контроля в образовательных учреждениях МЧС России | в течение года | УРБ,  Главное управление МЧС России | руководители СНЛК МР |  |
|  | Участие в организации взаимодействия и оказании методической помощи исполнительным органам Саратовской области и органам местного самоуправления при разработке (корректировке действующих) государственных программ Саратовской области в части формирования самостоятельных разделов (подпрограмм, программ) в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ИОС, ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Проведение в рамках государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления Саратовской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: |  |  | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | плановых проверок; | в течение года  *(по отдельному плану,*  *согласованному с Прокуратурой области)* | УРБ |  |
|  | внеплановых проверок | в течение года | УРБ |  |
|  | Проведение в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года  (по отдельному плану,  согласованному с Прокуратурой области) | УРБ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС: |  |  | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | в академии Гражданской защиты МЧС России (г. Москва); | в течение года | АГЗ МЧС России |  |
|  | в Областном государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (г. Саратов); | в течение года | ОГУ «ДПО УМЦ СО» |  |
|  | на курсах ГО муниципальных образований  (г. Саратов, г. Балаково, г. Энгельс) | в течение года | Курсы ГО муниципальных образований |  |  |
|  | Участие во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти и общественными организациями по обеспечению безопасности людей на водоемах области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ИОС, ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ |  |
|  | Участие в совершенствовании межведомственного взаимодействия и обмена информацией с территориальными органами ФОИВ, исполнительными органами Саратовской области, органами местного самоуправления при реализации мероприятий ГО с учетом создания и развития «Озера данных» регионального уровня РСЧС | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  муниципальные звенья СТП РСЧС, ТО ФОИВ,  ИО области, руководители ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых» в городских округах и городских поселениях, отнесенных к группам по гражданской обороне | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ,  организации | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении объектов защиты | в течение года  (по отдельному плану согласованному с прокуратурой) | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением требований в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления | течение года  (по отдельному  плану согласован-ному с прокуратурой) | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении органов местного самоуправления и органов исполнительной власти | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение проверок готовности органов местного самоуправления Саратовской области к осуществлению мероприятий гражданской обороны | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в работе межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области, участники межведомственной рабочей группы | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации регулярных публикаций профилактических материалов в печати, выступления по телевидению и радио, показы видеороликов на противопожарную тематику | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  СМИ Саратовской области, ОМСУ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Участие в мероприятиях по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области:  гражданской обороны до 2030 года;  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года;  пожарной безопасности на период до 2030 года | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, учреждения,  организации, ОЭ | председатель КЧСиОПБ  КМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,  организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в разработке (уточнении, корректировке): |  |  | председатель КЧСиОПБ  КМР, МКУ КМР «ЕДДС», администрации МО,  организации, ОЭ МР |  |
|  | паспорта территории Саратовской области; | при изменении административно- территориального деления,  в соответствии  с планами и календарями корректировки информационных ресурсов, а также при неблагоприятном оперативном прогнозе возникновения ЧС | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации |  |
|  | паспорта территории муниципального района (городского округа) Саратовской области; |  |
|  | паспорта территории муниципального образования Саратовской области; |  |
|  | паспорта территории населенного пункта; |  |
|  | паспорта потенциально-опасного объекта; |  |
|  | паспорта социально- значимого объекта; |  |
|  | паспорта объекта, с массовым пребыванием людей |  |
|  | Участие в методической помощи по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС муниципальных образований (в т.ч. с выездом), проведение дополнительных занятий (инструкторско-методических) | по мере необходимости | Главное управление МЧС России по Саратовской области,  ЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Организация и проведение повседневного государственного и технического контроля за правилами и порядком использования на водоемах маломерных судов, баз (стоянок), пляжей и других мест массового отдыха населения | в период навигации | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ ОМСУ,  администрации МО,  организации, ОЭ |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя и председателя КЧС и ОПБ**  **Калининского муниципального района Саратовской области** | | | | | |
| **1.Мероприятия по подготовке и проверке органов управления, сил и средств ГО,**  **звеньев СТП РСЧС и населения** | | | | | |
|  | Подготовка и представление сведений в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС: |  |  |  |  |
|  | В УРБ Правительства Саратовской области: |  |  |  |  |
|  | Уточнение списков оповещения по сигналам оповещения (управления) гражданской обороны:  *(Постановление Губернатора области № 291/8с от 22.07.2021)* |  |  |  |  |
|  | Сведения о номерах телефонов ЕДДС, выделенных для приема сигналов оповещения (управления) гражданской обороны; | до 5 января,  5 апреля,  5 июля,  5 октября | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения в Доклад о состоянии готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, проведенных мероприятиях по ее реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения – форма 1/СОН; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Доклад о состоянии гражданской обороны муниципального образования (ОИВ области) – форма 2ДУ; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – форма 1/ОБУЧ-П; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о наличии и состоянии защитных сооружений гражданской обороны – форма 1/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, а также метрополитенов, предназначенных для укрытия населения – форма 2/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской обороны – форма 3/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о зонах возможного катастрофического затопления, химического, биологического заражения и радиоактивного загрязнения – форма 4/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения – форма 5/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района организации |  |
|  | Сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства – форма 6/ИТМ ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Донесение об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты – форма 1/РХЗ; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей – форма ЭВАК ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ – форма 1/БХБ; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия радиационно-опасных объектов и радиационных веществ в Российской Федерации – форма 1/РБ; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны – формы 1 (2, 3)/ЗАП ГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны – форма 1/СГО; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | О назначении и укомплектованности органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований и организациях на территории муниципального образования; | до 20 января,  20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения по пунктам временного размещения пострадавшего населения; | до 5 февраля | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о создании, наличии, использовании и восполнении муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (форма 2 РЕЗ/ЧС); | до 2 июля,  21 декабря | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о результатах ежегодной качественной оценки состояния безопасных районов, договорах о первоочередном обеспечении эвакуируемых; | до 15 ноября | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения для корректировки электронного справочника эвакуационных органов Саратовской области: | ежеквартально  *(до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом)* | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | о руководящем составе, номерах телефонов эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных, приемных и промежуточных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения эвакуируемого населения; |  | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | о руководящем составе, номерах телефонов сборных, приемных и промежуточных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения эвакуируемого населения |  | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о выделении (назначении) и освоении в текущем году финансовых средств для совершенствования гражданской обороны субъекта РФ | ежеквартально  *(до 15 числа последнего месяца квартала)* | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | В Главное управление МЧС России по Саратовской области: |  |  |  |  |
|  | Сведения об укомплектованности специалистами и обеспеченности лабораторным оборудованием и приборами учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля – форма 1/СНЛК | до 5 декабря | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Уточнение и корректировка (разработка) документов: |  | администрация муниципального района | администрации муниципальных образований, организации |  |
|  | плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования; | до 25 января |  |
|  | плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования | до 1 февраля |  |
|  | плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования; | до 1 февраля |  |
|  | плана первоочередного жизнеобеспечения населения муниципального образования; | до 1 февраля |  |
|  | паспорта безопасности территории муниципального образования | до 1 февраля |  |
|  | Направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год | до 10 февраля | председатель КЧСиОПБ МР | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Проведение подготовительных мероприятий к осуществлению эвакуационных мероприятий в цикличных сезонных чрезвычайных ситуациях природного характера: |  | председатель КЧСиОПБ МО | эвакуационная комиссия МР |  |
|  | из зон возможного затопления – в период пропуска паводковых вод | до 28 февраля  и при угрозе ЧС |  |  |  |
|  | из опасных зон – при распространении лесных (степных, торфяных) пожаров на населенные пункты и социально значимые объекты в пожароопасный период; | до 13 апреля  и при угрозе ЧС |  |  |  |
|  | Проверки местной (локальной) системы оповещения населения Калининского муниципального района Саратовской области: |  | председатель КЧСиОПБ МР,  руководитель филиала  ПАО «Ростелеком»,  руководители учреждений, организаций  находящихся на территории МР | МКУ КМР «ЕДДС»,  учреждения, организации  находящихся на территории МР |  |
|  | комплексная техническая проверка; | 5 марта,  1 октября |  |
|  | техническая проверка | ежедневно |  |
|  | Оказание практической помощи организациям, предприятиям, учреждениям: |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |  |
|  | в подготовке и проведении «Дня защиты детей» в учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования муниципального района | март | управление образования, образовательные учреждения района |  |
|  | в планировании подготовки населения в области защиты от ЧС: | март – сентябрь | организации района, |  |
|  | в подготовке и проведении учений и тренировок: | апрель – май | начальник  42-ПСЧ |  |
|  | Штабная тренировка с привлечением органов управления, сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных»: |  | председатель  КЧС и ОПБ МР, руководящий состав муниципальных образований, организаций, учреждений, ОЭ | СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; | март |  |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей; | октябрь |  |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов) | ноябрь-декабрь |  |  |
|  | Организация и контроль проведения проверки № 2 источников противопожарного водоснабжения |  | председатель КЧС и ОПБ МР | ГУП СО «Облводоресурс», собственники пожарных гидрантов, администрации МО |  |
|  | I этап; | 1 апреля–  30 июня |
|  | II этап | 2 сентября–  22 ноября |
|  | Проведение классификации административно-территориальных единиц по химической опасности в соответствии с утверждённым Реестром потенциально опасных объектов | 20 апреля | администрация муниципального района | руководители организации |  |
|  | Проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель» | май – июль | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Оказание помощи предприятиям и организациям муниципального района в планировании основных мероприятий по ГО и ЧС на очередной год: |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | специалисты по делам ГО и ЧС организаций |  |
|  | подготовка плана-заявки комплектования УМЦ ГОЧС области и курсов ГО; | 10 августа |  |  |  |
|  | занятия по планированию основных мероприятий на очередной год | 10 декабря |  |  |  |
|  | разработка проекта постановления (приказа) по подготовке населения в области защиты от ЧС, плана основных мероприятий | 17 декабря |  |  |  |
|  | Проведение «Месячника безопасности детей» | август – сентябрь | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | август – сентябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | администрации муниципальных образований |  |
|  | Участие в соревнованиях добровольных дружин юных пожарных в муниципальных образованиях Саратовской области | сентябрь | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Подготовка и участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | сентябрь,  октябрь | председатель КЧСиОПБ МР | СиС  МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проведение «Месячника гражданской обороны» | сентябрь – октябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | администрации муниципальных образований |  |
|  | Проведение смотра–конкурса учебно–материальной базы гражданской обороны | сентябрь – октябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | администрации муниципальных образований |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году и постановка задач на 2026 год с руководителями муниципальных образований, организаций, в том числе с руководителями учреждений - операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», расположенных в пределах (Калининского муниципального района) Саратовской области  (г. Калининск) | декабрь | председатель  КЧС и ОПБ МР,  руководящий состав  МЗ СТП РСЧС | руководители учреждений - операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», расположенных в пределах МР Саратовской области |  |
|  | Организация безопасности при проведении общественных мероприятий и празднований | постоянно | администрация муниципального района | администрации муниципальных образований, организации |  |
|  | Тренировки по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения пунктов управления муниципальных районов (городских округов) области | еженедельно  (по четвергам) | руководитель  МКУ КМР «ЕДДС» | ЕДДС |  |
|  | Реализация построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных образований Саратовской области | в течение года | рабочая группа АПК «БГ» района | учреждения, организации,  ОЭ |  |
|  | Противопожарная тренировка с администрацией муниципального района | в течение года | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Проверка состояния и контроль технического обслуживания оборудования системы 112 в ЕДДС муниципальных районов | в течение года | МКУ КМР «ЕДДС» | ЕДДС |  |
|  | Оперативное реагирование на крупные пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | в течение года | председатель  КЧС и ОПБ МР | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального района в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель  КЧС и ОПБ МР | члены  КЧС и ОПБ МР |  |
|  | Проведение заседаний комиссии при администрации муниципального района по повышению устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель комиссии по ПУФ | члены комиссии по ПУФ |  |
|  | Проведение заседаний эвакуационной комиссии при администрации муниципального района в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель эвакуационной комиссии МР | члены эвакуационной комиссии МР |  |
|  | Учения и тренировки со службами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС | приложение № 1 | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Учения и тренировки по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проводимые на территории муниципального района: |  |  | КЧС и ОПБ МР,  МКУ КМР «ЕДДС»,  силы и средства муниципального звена СТП РСЧС, учреждения, организации |  |
| 29.1. | Командно-штабные учения: |  |  |  |
|  | до 3-х суток; | 1 раз в 2 года | ТО ФОИВ, ОИВ госкорпорации |  |
|  | до 1-х суток | 1 раз в 3 года | ОМСУ |  |
| 29.2. | Тактико-специальные учения |  |  |  |
|  |  | 1 раз в 3 года | государственные корпорации, органы государственной власти области, ОМСУ, организации |  |
|  |  | 1 раз в год | силы постоянной готовности РСЧС |  |  |
| 29.3. | Штабные тренировки | в течение года  *(не реже 1 раз в год)* | органы управления ГО и СТП РСЧС организации |  |  |
| 29.4. | Объектовые тренировки; | в течение года | организации (объекты) |  |  |
| 29.5. | Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите | в течение года  *(не реже 1 раза в полугодие)[[19]](#footnote-19)* | организации (объекты) |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке объектов экономики (филиалов организаций)** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение смотра нештатных формирований гражданской обороны, сформированных на территории муниципального района | 4 октября –  30 ноября | руководитель ГО,  начальник отдела ГО и ЧС | руководители и НФГО объектов экономики |  |
| 2. | Учебно–методический сбор руководящего состава по итогам работы за год и постановка задач на очередной год. Практическое занятие: «Организация работы КЧС и ОПБ при проведении мероприятий по защите рабочих и служащих объектов экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций» | декабрь | руководители организаций | члены  КЧС и ОПБ,  руководители организаций, руководители НФГО |  |
| 3. | Командно–штабные учения | приложение № 1 | руководители  объектов экономики | члены  КЧС и ОПБ ОЭ,  НФГО |  |
| 4. | Тактико–специальные учения | приложение № 1 | руководители  объектов экономики | члены  КЧС и ОПБ ОЭ,  НФГО |  |
| 5. | Штабные тренировки | приложение № 1 | руководители  объектов экономики | члены  КЧС и ОПБ ОЭ,  НФГО |  |
| 6. | Объектовые тренировки | приложение № 1 | руководители  объектов экономики | члены  КЧС и ОПБ ОЭ,  НФГО |  |
| 7. | Специальные учения и тренировки по противопожарной защите | приложение № 1 | руководители  объектов экономики | члены  КЧС и ОПБ ОЭ,  НФГО |  |
| **3. Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и звеньев СТП РСЧС, работников, формирований** | | | | | |
| 1. | Подготовка специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС): | в течение года | руководители органов повседневного управления  МР, ОЭ,  организаций | личный состав ЕДДС (ДДС) |  |
|  | в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Саратовской области и на курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы (далее - ФПС), других образовательных организациях, имеющих соответствующие лицензии и программы обучения специалистов указанного вида деятельности, в том числе с применением дистанционных технологий обучения; |  |  |  |
|  | в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке (6-8 часов в месяц) в соответствии с разработанной МЧС России программой (допускается вносить дополнения и изменения в тематику занятий с учётом особенностей территорий муниципальных образований, а также личной подготовленности специалистов ЕДДС); |  |  |  |
|  | в ходе проведения ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен; |  |  |  |
|  | в ходе проведения тренировок со сменами ЕДДС (ДДС), при проведении учений и тренировок с органами управления и силами РСЧС, на которые привлекаются ЕДДС (ДДС); |  |  |  |  |
|  | в ходе осуществления должностными лицами Главного управления МЧС России по Саратовской области выездных мероприятий по оказанию методической помощи органам местного самоуправления по вопросам организации функционирования органов управления РСЧС в соответствии с предъявляемыми требованиями и рекомендациями; |  |  |  |  |
|  | в ходе осуществления должностными лицами Главного управления МЧС России по Саратовской области по согласованию с органами местного самоуправления проверок готовности органов управления муниципального уровня территориальной подсистемы РСЧС к выполнению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |
|  | в ходе практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области согласно графикам и планам стажировки |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка руководящего состава: |  |  |  |  |
|  | в УМЦ ГОЧС области | по плану УМЦ ГОЧС области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | руководящий состав |  |
|  | в учебных заведениях повышения квалификации | в течение года (по отдельному плану) | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | руководители НФГО |  |
| 3. | Подготовка на объектах экономики (в организациях): |  |  |  |  |
|  | группа специалиста по делам ГО и ЧС организаций | в течение года (расписание занятий) | специалисты  по делам ГО и ЧС организаций | руководители объекта экономики,  руководители НФГО |  |
| 4. | Подготовка нештатных аварийно–спасательных формирований и нештатных формирований по гражданской обороне | в течение года (расписание занятий) | командиры  НАСФ, НФГО | л/с  НАСФ, НФГО |  |
| 5. | Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| 6. | Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| 7. | Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях с работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| **4. Подготовка населения** | | | | | |
| 1. | Подготовка физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем (работающее население) - проведение с работающим населением вводного инструктажа по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, а также 12-часовое курсовое обучение по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в ЧС в течении года | в течение года | руководители организаций, руководители занятий по курсовому обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций | физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем |  |
| 2. | Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем | в течение года | руководители УКП | физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем |  |
| 3. | Подготовка лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования по программам «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | в течение года | Руководители организаций, преподаватели  предметов «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | лица, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |
| 4. | Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население) в соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год | в течении года | Руководители ОМСУ, специалисты органов, уполномоченных решать задачи ГО и защиты от ЧС, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов муниципальных районов | физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население) |  |
| **5. Совместные мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения**  **и территорий от чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
|  | Организация встреч участников ликвидации аварии на ЧАЭС с учащимися учебных заведений района | 21 марта –  26 апреля | управление образования администрации района | учащиеся учебных заведений района |  |
|  | Подготовка материалов для местных СМИ к очередной годовщине аварии на ЧАЭС | до 15 апреля | администрация района | военкомат,  СМИ |  |
|  | Подготовка цикла передач, статей к очередной годовщине образования МПВО – ГО – РСЧС | сентябрь | администрация района | СМИ |  |
|  | Выступление членов КЧС и ОПБ МР в трудовых коллективах, учебных заведениях по вопросам работы КЧС и ОПБ, районного звена СТП РСЧС и задачах по недопущению ЧС, действиях при ликвидации их последствий | в течение года | члены КЧС и ОПБ МР | организации, учебные заведения |  |
|  | Организация внесения изменений и дополнений в информационно–справочные стенды по ГО и ЧС РСЧС в свете требований последних нормативно–правовых актов | в течение года | начальник отдела  ГО и ЧС  администрации МР | руководители организаций |  |
|  | Размещение на официальном сайте муниципального района материала, посвященного: | в течение года | начальник отдела  ГО и ЧС  администрации МР | СМИ |  |
|  | организации реагирования органов управления, сил и средств муниципального звена на характерные ЧС и происшествия; |  |  |  |  |
|  | возможным рискам возникновения ЧС на территории муниципального района и действиям населения при их угрозе; |  |  |  |  |
|  | тематическим датам по ГО и РСЧС |  |  |  |  |
|  | Подготовка материалов по ГО, защите населения и территорий от ЧС для опубликования в районной газете «Народная трибуна» | приложение № 3 | начальник отдела  ГО и ЧС  администрации МР | члены КЧС и ОПБ,  руководители организаций |  |
| **6. Создание и совершенствование учебно-материальной базы** | | | | | |
|  | Смотры–конкурсы: |  | начальник отдела  ГО и ЧС  администрации МР |  |  |
|  | на лучшую учебно–материальную базу; | сентябрь | организации |  |
|  | на лучший консультационный пункт; | сентябрь | организации |  |
|  | на лучшее защитное сооружение | сентябрь | Организации |  |
|  | Оказание методической помощи в создании и оборудовании консультационных пунктов для самостоятельного изучения вопросов ГО | постоянно | начальник отдела  ГО и ЧС  администрации МР | руководители  организаций, специалисты по делам ГО и ЧС организаций |  |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов (городских округов) области | в течение года | администрация муниципального района | МКУ КМР «ЕДДС» |  |

Приложения:

1. План–график проведения учений и тренировок в муниципальном районе, на предприятиях, в учреждениях и организациях в 2025 году.

2. Выписка из плана комплектования слушателями УМЦ ГОЧС области по подготовке должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на 2025 год.

3. Тематический план публикации материалов по ГО, защите населения и территорий от ЧС в газете «Народная трибуна» в 2025 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина |  |
|  | “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  |
|  |  |  |
|  | Начальник отдела ГО и ЧС администрации Калининского муниципального района |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Курочкина |  |
|  | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

**ПЛАН–ГРАФИК**

**проведения учений и тренировок**

**на предприятиях, учреждениях и в организациях Калининского муниципального района**

**в 2025 году**

| Наименование мероприятий | Виды учений и тренировок | | | | | Сроки проведения учений и тренировок | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШУ | ШТ | ТСУ | СУТ | ОТ | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МЗ СТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных резким повышением уровня паводковых вод |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие руководящего и личного состава ПВР по приему и размещению эвакуируемого населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия сил МЗ СТП РСЧС при угрозе совершения террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия сил и средств МЗ СТП РСЧС при угрозе возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| ГУЗ СО «Калининская РБ»: «Действия КЧС И ОПБ РБ, личного состава формирований при ДТП на федеральной автодороге М-6 «Каспий» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в. Г. Калининск: «Приведение формирований в готовность. Действия НАСФ при обнаружении запаха газа в подъезде многоквартирного дома» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ СО «Калининская СББЖ»: «Ликвидация инфекционного заболевания животных на территории МР» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Калининские ГЭС: «Действия КЧС и ОПБ, формирований при ликвидации порыва на электросетях» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Эвакуация лиц, при угрозе и возникновении пожара |  |  |  |  | 23 | 17,24,30 | 7,14,21 | 14,21,27 | 4,11,18 | 12,15,19 |  |  |  | 8,15,22 | 6,13,20 | 10,17 |  |
| **Итого:** |  | **5** | **4** |  | **23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 2

**План проведения учений и тренировок муниципального и объектового уровня**

**в Калининском МР на 2025 год**

| **№**  **п/п** | **Место проведения (МО, организации, учреждение)** | **Форма проведения мероприятия оперативной подготовки, с кем проводится** | **Тема** | **Дата проведения** | **Руководитель** | **Кто привлекается** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КШУ в органах местного самоуправления (1 раз в 3 года) продолжительность до 1 суток** | | | | | | |
| 1 | Администрация МР | КШУ с КЧС и ОПБ Калининского МР, ФБГУ Управление «Саратовмелиовод  хоз»  Калининский филиал | «Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод» | февраль - март | Глава МР | члены КЧС и ОПБ района, руководящий и личный состав формирования ГАУ«Калининский лесхоз»,  объекты с массовым пребыванием людей, силы и средства МЗ СТП РСЧС, руководители ОЭ, противопаводковая комиссия МР ФБГУ Управление «Саратовмелиовод  хоз»  Калининский филиал, МБУК «ЦТиД» МО г. Калининск |
| 2 | Администрация МР | КШУ с персоналом ПВР МБУК «ЦТиД» МО г. Калининск | «Действия руководящего и личного состава ПВР «ЦТиД» МО г. Калининск по приему и размещению эваконаселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера» | февраль – март в рамках проведения противопаводковой тренировки |
| 3 | Администрация МР | КШУ с КЧС И ОПБ Калининского МР | «Организация работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве» | 18 апреля |
| 4 | Администрация МР | КШУ с ОМС | «Организация взаимодействия сил МЗ СТП РСЧС при угрозе совершения террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей» | 16 мая |
| 5 | Администрация МР | КШУ с ОМС | «Действия сил и средств МЗ СТП РСЧС при угрозе возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей» | 12 сентября |  |  |
| **ТСУ с формированиями, органами местного самоуправления и организациями до 8 часов (1 раз в 3 года), с участием сил постоянной готовности РСЧС (1 раз в год)** | | | | | | |
| 1 | ГУЗ СО «Калининская РБ» | ТСУ с ГУЗ «Калининская РБ» | «Действия КЧС И ОПБ РБ, личного состава формирований при ДТП на федеральной автодороге М-6 «Каспий» | 23 мая | Председатель КЧС и ОПБ МР, главный врач | формирования ГУЗ СО «Калининская РБ», ПАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининск, ОГУ «КСББЖ», Калининские ГЭС, силы и средства МЗ СТП РСЧС  члены КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС администрации МР |
| 2 | ПАО « Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининске | ТСУ с ПАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининске | «Приведение формирований в готовность. Действия НАСФ при обнаружении запаха газа в подъезде многоквартирного дома» | 20 июня | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| 3 | ОГУ «Калининская СББЖ» | ТСУ с ОГУ «Калининская СББЖ» | «Ликвидация инфекционного заболевания животных на  территории МР» | 25 июля | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| 4 | Калининские городские электрические сети | Объектовая тренировка с ГЭС | «Действия КЧС и ОПБ, формирований при ликвидации порыва на электросетях» | 15 августа | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| **ШТ в организациях до 1 суток (не реже 1 раз в год) (областные)** | | | | | | |
| 1 | Администрация МР | ШТ | «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | февраль |  |  |
| 2 | Администрация МР | ШТ | По гражданской обороне | октябрь |  |  |
| 3 | Администрация МР | ШТ | «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | октябрь |  |  |
| 4 | Администрация МР | ШТ | Возникновение заторов на автодорогах муниципального района в зимний период с развертыванием мобильного отряда района | ноябрь |  |  |
| **Тренировки с образовательными организациями раз в полугодие** | | | | | | |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 3

**Выписка из Плана**

**комплектования Учебно–методического центра ГО и ЧС и ПБ Саратовской области по подготовке должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № программы | Категория обучаемых | Дата проведения занятий | Планируется обучить (чел.) | Примечание |
| 1 | 4.11 | Должностные лица, местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципального образования) муниципальных образований | 08.09-12.09.2025 | 2 | дистанционно |
| 2 | 7.2 | Руководители и работники ЕДДС муниципальных образований, подведомственных ОМСУ, ДДС экстренных оперативных служб, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность ОМСУ в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | 26.05.-30.05.2025 | 2 | дистанционно |
| 3 | 7.3 | Подготовка персонала ЕДДС муниципальных образований по приему и обработке вызовов системы 112 | 23.06-27.06.2025 | 2 | дистанционно |
| 4 | 4.2 | Руководители ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от ЧС | 10.02.-12.02.2025 | 1 | дистанционно |
| 5 | 6.1 | Преподаватели предмета «Основы безопасности и защиты Родины» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования | 10.11.-14.11.2025 | 7 | дистанционно |
| 6 | 1.4 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС | 16.06.-18.06.2025 | 1 | дистанционно |
| 7 | 1.5 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС | 10.11.-12.11.2025 | 8 | дистанционно |
| 8 | 8.10 | Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) | 24.03.-28.03.2025 | 17 | дистанционно |
| 19.05.-23.05.2025 | 20 | дистанционно |
| 9 | 2.3 | Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования ОМСУ | 16.04.-19.04.2025 | 1 | дистанционно |
| 10 | 1.2 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | 13.01.-15.01.2025 | 1 | дистанционно |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 4

**Тематический план**

**публикации материалов по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций**

**в газете «Народная трибуна», социальных сетях на 2025 год**

| №  п/п | Наименование и содержание публикаций | Время опубликования | Ответственный за  подготовку материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комментарии с разъяснением нормативно – правовых актов по ГО и ЧС:  - РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее роль и задачи  - нормативно –правовые акты по организации защиты от ЧС и обучении населения  - КЧС, их назначение, состав и порядок работы  - комментарии к постановлению Правительства Саратовской области от 21 марта 2005 года № 89-П «Об организации тушения пожаров на территории Саратовской области» и закона Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 19-ЗСО «О пожарной безопасности в Саратовской области»;  - комментарии к закону от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  - комментарии к закону от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне»;  -комментарии к закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»;  - комментарии к закону от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | в течение года | председатель КЧС и ОПБ МР, отдел ГО и ЧС администрации МР, ОНД Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому району |  |
| 2 | Репортажи с мест учений (тренировок) занятий, других практических мероприятий:  - по проведению ШТ с КЧС и ОПБ МР по организации работы КЧС и ОПБ МР по обеспечению организованного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка;  - по проведению ШТ с КЧС и ОПБ МР по организации работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве;  - как уберечься от инфекционных заболеваний»  - о проведении «Дня защиты детей»;  - о проведении соревнований «Школа безопасности»;  - о проведении мероприятий «Месячника гражданской защиты» | март  апрель  май  апрель  май  октябрь | отдел ГО и ЧС администрации МР  отдел ГО и ЧС администрации МР  главный врач ГУЗ СО  «Калининская РБ»  управление образования администрации МР, отдел ГО и ЧС администрации МР  управление образования администрации МР, отдел ГО и ЧС администрации МР |  |
| 3 | Информационные сообщения:  - о ходе подготовки к весеннему паводку;  - о прохождении весеннего паводка;  - о правилах поведения населения на воде в летний период;  - о правилах поведения населения в лесу а пожароопасный период;  - о ходе подготовки к отопительному сезону | март  апрель  май  апрель-июнь  август-сентябрь | члены районной паводковой комиссии, члены КЧС и ОПБ МР  члены КЧС и ОПБ МР  члены КЧС и ОПБ МР |  |
| 4 | Тематические публикации:  - о возможности ЧС, связанных с степными и лесными пожарами в сельской местности;  - памятки населению по действиям в случае обнаружения взрывчатых веществ и совершении террористического акта;  - памятка населению по правилам поведения в период ледостава | в течение года | члены КЧС и ОПБ МР, отдел ГО и ЧС администрации МР |  |
| 5 | Консультативные, в помощь самостоятельно обучающихся по ГО:  - действия населения в особый период по сигналам ГО;  - действия населения при поступлении сообщения об угрозе взрыва и обнаружении взрывных устройств (химических веществ | май  июль | отдел ГО и ЧС администрации МР, члены КЧС и ОПБ МР |  |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**СОКРАЩЕНИЯ**

**применяемые в плане основных мероприятий Калининского муниципального района Саратовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2025 год**

| **№**  **п/п** | **Принятое**  **сокращение** | | | *Полное наименование* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Центральный аппарат МЧС России:* | | | | |
|  | АД | | | Административный департамент МЧС России |
|  | ДГО | | | Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России |
|  | ДКП | | | Департамент кадровой политики МЧС России |
|  | ДОУ | | | Департамент оперативного управления МЧС России |
|  | ДОН | | | Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |
|  | ДСФ | | | Департамент спасательных формирований МЧС России |
|  | ДНПР | | | Департамент надзорной деятельности профилактической работы МЧС России |
|  | ФЭД | | | Финансово-экономический департамент МЧС России |
|  | ДИП | | | Департамент информационной политики МЧС России |
|  | ГУПО | | | Главное управление пожарной охраны МЧС России |
|  | ДИТС | | | Департамент информационных технологий и связи |
|  | ГУСБ | | | Главное управление собственной безопасности МЧС России |
|  | МУ | | | Мобилизационное управление МЧС России |
|  | УМПО | | | Управление медико-психологического обеспечения МЧС России |
|  | УБВО | | | Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России |
|  | СП ЦА | | | Структурные подразделения центрального аппарата МЧС России |
|  | ТО | | | Территориальные органы МЧС России |
|  | АГПС | | | Академия ГПС МЧС России |
|  | ФКУ «ЦБИТ МЧС России» | | | Федеральное казенное учреждение «Центральная база измерительной техники МЧС России» |
|  | ВНИИ ГОЧС | | | Всероссийский научно-исследовательский институт |
| **Главное управление МЧС России по Нижегородской области (ГУ МЧС РФ)** | | | | |
|  | НГУ | | | Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области |
|  | УОРОВиКДТО | | | Управление оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу |
|  | Главное управление МЧС России по субъектам РФ ПФО | | | Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа |
| **Саратовская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (СТП РСЧС)** | | | | |
|  | | КЧС и ОПБ | | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
|  | | УРБ | | Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области |
|  | | Минцифры Саратовской области | | Министерство цифрового развития и связи Саратовской области |
|  | | Управления Росгвардии по Саратовской области | | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области |
|  | | УФССП | | Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области |
|  | | ТО ФОИВ | | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, расположенные на территории Саратовской области |
|  | | ИО | | Исполнительные органы Саратовской области |
|  | | ОМСУ | | Органы местного самоуправления Саратовской области |
|  | | МР | | Муниципальный район Саратовской области |
|  | | МО | | Муниципальные образования Саратовской области |
|  | | СМИ | | Средства массовой информации |
|  | | ОГУ СО «Безопасный регион» | | Областное государственное учреждение Саратовской области «Безопасный регион» |
|  | | ОГУ «СССО» | | Областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области» |
|  | | ОГУ «ДПО УМЦ СО» | | Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» |
|  | | ОГУ «ППССО» | | Областное государственное учреждение «Противопожарная служба Саратовской области» |
|  | | комиссия по ПУФ | | Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Саратовской области |
|  | | ЭК области | | Эвакуационная комиссия при Правительстве Саратовской области |
|  | | ОДС СТП РСЧС | | Оперативные дежурные смены Саратовской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | | ЕДДС (ДДС-01) | | Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)) Саратовской области |
|  | | ПРПСО | | ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» |
|  | | Главное управление  МЧС России | | Главное управление МЧС России по Саратовской области |
|  | | ГУ МВД России | | Главное управление МВД России по Саратовской области |
|  | | ПСО | | Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области |
|  | | СПСЧ | | Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Саратовской области |
|  | | ФАУ УЦ | | Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Саратовской области» |
|  | | ГО | | Гражданская оборона |
|  | | ЧС | | Чрезвычайная ситуация |
|  | | ФП РСЧС | | Функциональная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | | МГПО | | Местные гарнизоны пожарной охраны |
|  | | ПОХ | | Пункт ответственного хранения |
|  | | НАСФ | | Нештатные аварийно-спасательные формирования |
|  | | НФГО | | Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне |
|  | | ВДПО | | Саратовское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
|  | | ДПО | | Добровольная пожарная охрана |
|  | | КШУ | | Командно-штабное учение |
|  | | КШТ | | Командно-штабная тренировка |
|  | | ППУ | | Подвижный пункт управления |
|  | | СНЛК | | Система наблюдения и лабораторного контроля |
|  | | ПОО | | Потенциально-опасный объект |
|  | | КВО | | Критически-важный объект |
|  | | ПСС | | Поисково-спасательные службы |
|  | | ОЭ | | Объекты экономики |
|  | | ССУЗы | | Средние специальные учебные заведения |
|  | | БЖД | | Безопасность жизнедеятельности |
|  | | МО | | Муниципальное образование |
|  | | МР | | Муниципальный район |
|  | | ГБОУ ДОД «Поиск» | | Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного образования для детей «Поиск» |
|  | | ГАПОУ СО | | **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области** |
|  | | УКП по ГОЧС | | Учебно-консультационные пункты по ГОЧС |
|  | | Объект ССЗН СО | | Объект системы социальной защиты населения Саратовской области |
|  | | ОУ | | Органы управления |
|  | | некоммерческие организации ЗНиТ | | Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | | ОУ, силы и средства СТП РСЧС | | Органы управления, силы и средства Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| **по Калининскому звену Саратовской территориальной подсистемой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МЗ СТП РСЧС)** | | | | |
|  | | | МО | Муниципальные образования |
|  | | | ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|  | | | ДОЛ | Детский оздоровительный лагерь |
|  | | | ГУЗ | Государственное учреждение здравоохранения |
|  | | | РЭС | Районные электрические сети |
|  | | | ГЭС | Городские электрические сети |
|  | | | КМР | Калининский муниципальный район |
|  | | | АКМР | Администрация Калининского муниципального района |
|  | | | ЕДДС | Муниципального казенного учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Калининского муниципального района» |

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1272 «Об утверждении Правил обеспечения на федеральном уровне Национальным центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций» (пп. «а» п. 4), а также в рамках реализации соглашений между МЧС России и федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями об осуществлении информационного обмена и взаимодействия по организации совместных совещаний, семинаров по обмену опытом и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. [↑](#footnote-ref-1)
2. Порядок подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 5). [↑](#footnote-ref-2)
3. Утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 декабря 2018 г. № 4 (п. 1 разд. Л). [↑](#footnote-ref-3)
4. Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 декабря 2018 г. № 4 (п.3 разд.1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Подсети Минздрава России, Минобрнауки России, Минприроды России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, ГК «Росатом». [↑](#footnote-ref-5)
6. Правила функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г. № 1333 (п.16). [↑](#footnote-ref-6)
7. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.48). [↑](#footnote-ref-7)
8. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257. [↑](#footnote-ref-8)
9. План мероприятий на 2020 - 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 1016п-П4 (п.21). [↑](#footnote-ref-9)
10. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.34). [↑](#footnote-ref-10)
11. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.34), План мероприятий на 2025-2030 годы (II этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 6 ноября 2024 г. № МД-П4-37207 (п.2). [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1272 «Об утверждении Правил обеспечения на федеральном уровне Национальным центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций» (п. 1). [↑](#footnote-ref-12)
13. Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9). [↑](#footnote-ref-13)
14. Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9). [↑](#footnote-ref-14)
15. План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации системы государственного управления в сфере тушения ландшафтных (природных) пожаров, в том числе лесных пожаров, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19 июня 2023 г. № 5650п-П11 (п.6 разд III). [↑](#footnote-ref-15)
16. План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации системы государственного управления в сфере тушения ландшафтных (природных) пожаров, в том числе лесных пожаров, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19 июня 2023 г. № 5650п-П11 (п.6 разд III). [↑](#footnote-ref-16)
17. По решению Совета Безопасности Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-17)
18. Решение Совета безопасности Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-18)
19. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 9). [↑](#footnote-ref-19)