|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНИсполняющий обязанностиначальника Главного управления МЧС Россиипо Саратовской областиполковник А.В. Костюк«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | УТВЕРЖДЕНпостановлением АдминистрацииКалининского муниципального районаСаратовской областиот 02.07.2025 года № 948 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий Калининского муниципального района Саратовской области**

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2025 год**

**г. Калининск**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****проведения** | **Ответственные****исполнители** | **Кто****привлекается** | **Отметка****о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области,** **в части, касающейся Калининского муниципального района Саратовской области** |
|  | Проведение тематических плановых проверок готовности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к осуществлению выполнения мероприятий гражданской обороны (по согласованию) | январь – декабрь(в течение года) | МЧС России(ДГО) | председатель КЧСиОПБ КМР,начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий (в том числе в работе комиссий по проведению регулярных обследований гидротехнических сооружений) | январь - декабрь | МЧС России(ДГО),ОУ, СиС СТП РСЧС,организации содержащие ГТС | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС организаций содержащих ГТС |  |
|  | Участие в организации рекогносцировки района проведения командно-штабного учения определения мест проведения практических мероприятий Саратовской области | февраль - март | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО,Главное управление МЧС России,ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,Организации | председатель КЧСиОПБ КМР,начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,ОУ, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подведении итогов межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями при реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия природного и техногенного характера[[1]](#footnote-1) | февраль-март | МЧС России(ГУ НЦУКС), федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организации(органы повседневного управления),ТО ФОИВ,государственные корпорации и организации (органы повседневного управления)находящиеся на территории Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России материалов для государственного доклада «О состоянии зашиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году», в том числе: | до 1 марта | федеральные органы исполнительной власти,государственные корпорации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации и организации[[2]](#footnote-2), |  |  |
|  | о реализации Федерального плана повышения защищенности критически важных объектов Российской Федерации от угроз природного и техногенного характера на период до 2030 года[[3]](#footnote-3); |  | федеральные органы исполнительной власти,государственные корпорации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации[[4]](#footnote-4),ТОФОИВ, государственные корпорации, исполнительные органы Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | отчетов о работе и состоянии федеральных[[5]](#footnote-5) и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения |  | федеральные органы исполнительной власти,Государственная корпорация «Росатом», исполнительные органы субъектов Российской Федерации и организации[[6]](#footnote-6),ТОФОИВ, Государственная корпорация «Росатом», исполнительные органы Саратовской области, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в подготовке и направлении в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии гражданской обороны Российской Федерации | до 29 марта | МЧС России(ДГО),федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации[[7]](#footnote-7),ТО ФОИВ, ИО Саратовской области, организации | председатель КЧСиОПБ КМР,начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности жизнедеятельности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, вовлечение в различные проекты и инициативы, связанные с безопасностью: |  |  |  |  |
|  | Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в субъектах Российской Федерации; | март, апрель, сентябрь, октябрь | МЧС России(ДГО),Минпросвещения России, Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации,органы местного самоуправления,социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию),Министерство образования Саратовской области, исполнительные органы Саратовской области, ОМСУ,образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XIX Всероссийские соревнования «Школа безопасности») | май (июнь), июль(август) | Минобрнауки России, Росмолодежь. МЧС России(ДГО), Минприроды России, Росприроднадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации(по согласованию),Министерство образования Саратовской области, ИО Саратовской области,образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | МЧС России (ДГО, территориальные органы),исполнительные органы субъектов Российской Федерации, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческиеорганизации (по согласованию),Главное управление МЧС России,ИО Саратовской области,образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» | март - май | МЧС России(УМПО, ТО МЧС России, ФГБУ ЦЭПП МЧС России),Министерство здравоохранения иМинистерство образования Саратовской области,высшие и средние образовательные организации Саратовской области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в уточнении Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации | до 1 апреля*(по состоянию* *на 1 января текущего года)* | МЧС России[[8]](#footnote-8)(ДГО),федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации,ТОФОИВ, ИО Саратовской области, органы местного самоуправления, организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,организации МР |  |
|  | Участие в направлении в Правительство Российской Федерации государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году» | до 15 апреля | МЧС России[[9]](#footnote-9)(ДГО),федеральные органы, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации,ТОФОИВ, органы исполнительной власти Саратовской области, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении I этапа IX Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | апрель-ноябрь | МЧС России(ДГО, СП ЦА МЧС России,ТО МЧС России, учреждения МЧС России),Министерство образования Саратовской области,ОМСУ, образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Саратовской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (Саратовская область) | апрель | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО,Главное управление МЧС России,ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,Организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях | 1 мая – 31 октября | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО Главное управление МЧС России,ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,организациисодержащие ЗСГО |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности. Вызов принят»(Республика Марий Эл) | май | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО), ГУ МЧС России по Республике Марий Эл,Министерство образования Саратовской области,Главное управление МЧС России,образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» (Республика Мордовия) | июнь | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по Республике Мордовия,Министерство образования Саратовской области,Комитет молодежной политики Саратовской области,Главное управление МЧС России,образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» | август | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО,Министерство образования Саратовской области,Главное управление МЧС России,образовательные организации | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации | октябрь*(IV квартал)* | МЧС России[[10]](#footnote-10)(ДГО, территориальные органы),федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации[[11]](#footnote-11),Главное управление МЧС России, ТОФОИВ, УРБ, ИО Саратовской области, ОМСУ, учреждения, организации,ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,СиС МЗ СТП РСЧС,НФГО |  |
|  | Участие в разработке и утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | до 1 ноября | МЧС России(АД),федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации,ТОФОИВ, ОМСУ, организациив Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации приема граждан в Общероссийский день приема граждан | декабрь | МЧС России(АД),Главное управление МЧС России,ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ,учреждения и организации | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО,организации,население МО |  |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию «Дня добровольца (волонтера) в системе МЧС России» | декабрь | МЧС России(ГУПО, ДТО, ДКП, ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)»),Главное управление МЧС России,подразделения ДПО Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,организациисодержащие подразделения ДПО |  |
|  | Участие в еженедельном оперативном селекторном совещании по уточнению оперативной обстановки на территории Российской Федерации и реагированию сил и средств РСЧС[[12]](#footnote-12) |  | МЧС России(ГУ НЦУКС),федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организацииТОФОИВ, ИО Саратовской области,государственные корпорации и организации расположенные на территории Саратовской области | председатели КЧСиОПБ организаций МР |  |
|  | Участие в штабных тренировках по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации | в течение года(ежемесячно) | Главное управлениеМЧС России по Нижегородской области(УОР, ОВ и КД ТО),ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО,Главное управление МЧС России,ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, учреждения, ОЭ,организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверки исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации работы в области гражданской обороны, оказание методической помощи*(по согласованию)* | в течение года | МЧС России[[13]](#footnote-13)(ДГО),исполнительные органы субъектов Российской Федерации,ИО Саратовской области[[14]](#footnote-14) | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР |  |
|  | Участие в тренировках по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | в течение года | МЧС России(ДИТС),ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, организации, учреждения, ОЭ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в обеспечении безопасности международных и государственных мероприятий на территории Российской Федерации | в течение года | МЧС России(ГУСБ), СП ЦА МЧС России,ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОЭ МР,СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны и подведение итогов смотра-конкурса | в течение года*(итоги - декабрь)* | МЧС России(ДГО),федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации,ТОФОИВ, ИО Саратовской области,ОМСУ, организации, учреждения | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,организациисодержащие ЗСГО |  |
|  | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный», подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года *(итоги - декабрь)* | МЧС России(ГУПО),общественные объединения пожарной охраны(по согласованию),подразделения ДПО на территории Саратовской области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,организациисодержащие подразделения ДПО |  |
|  | Участие в организации и проведении Межведомственных комплексных учений по ликвидации последствий ЧС, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах | в течение года | МЧС России(ГУ НЦУКС, СП ЦА МЧС России,ТО МЧС России, учреждения МЧС России),ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверки готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону*(по согласованию)* | в течение года | Рослесхоз, Росприроднадзор, Минприроды России[[15]](#footnote-15),исполнительные органы субъектов Российской Федерации[[16]](#footnote-16),Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, ИО Саратовской области,Лесхозы Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году. | в течение года[[17]](#footnote-17) | МЧС России(ГУ НЦУКС),федеральные органы исполнительной власти,исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации,Главное управление МЧС России,ТОФОИВ, УРБ,ИО Саратовской области, ОМСУ, учреждения, организации,ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном сезоне 2025 года | в течение года (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | МЧС России(ГУ НЦУКС, заинтересованные структурные подразделения центрального аппарата МЧС России),федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, организации[[18]](#footnote-18),ТО ФОИВ, ИО Саратовской области,ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в оперативном реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации, произошедшие в населенных пунктах, на территории ЗАТО, особо важных и режимных организаций | в течение года | МЧС России(ГУПО),ОУ, СиС СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в оказании методической помощи исполнительным органам субъектов Российской Федерации по подготовке документов, для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов и (или) мероприятий по пресечению террористических актов правомерными действиями, а также по вопросам нормативного и технического характера при оказании финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, посредством предоставления государственных услуг, формирования и представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов | в течение года | МЧС России(УТП),ИО Саратовской области,ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, управление финансов администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении мобилизационной тренировки для отработки совместных практических действий по поставке и получению нефтепродуктов с участием отечественных нефтяных компаний и Федерального агентства по государственным резервам | в течение года | МЧС России(ДТО),подразделения отечественных нефтяных компаний и Федерального агентства по государственным резервам,расположенных на территории Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
| **II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя органа исполнительной власти,****председателя КЧС и ОПБ Саратовской области и начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области,****в части, касающейся Калининского муниципального района Саратовской области** |
|  | Реализация мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Саратовской области | 1 января – 31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Организация и предоставление государственных услуг по лицензированию деятельности, в области пожарной безопасности, а также в области ГО и ЧС | 1 января – 31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области | организации МР, ОЭ МР |  |
|  | Организация и проведение профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». | 1 января – 31 декабря | Главное управление МЧС России по Саратовской области  | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации обеспечения безопасности людей на водных объектах Саратовской области: |  | УРБ,Главное управление МЧС России,ОМСУ,ОГУ «СССО»организации,ОМСУ, Главное управление МЧС России(профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)) | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | при Крещенских купаниях; | 18-19 января |  |
|  | доведение до населения правил безопасного поведения на воде, мер по оказанию первой помощи пострадавшим; | март-апрель |  |
|  | организация и проведение показательных занятий по оказанию первой помощи пострадавшим на воде в организациях, организующих летний отдых и оздоровление детей; | май-август |  |
|  | при профилактических мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления области; | ноябрь-март, июнь-сентябрь |  |
|  | обеспечение постоянной готовности сил и средств областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области», предназначенных для поиска и спасения людей в течение купального сезона года | в течении купального сезона  |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке (разработке) документов: |  |  |  |  |
|  | Плана приведения в готовность гражданской обороны Саратовской области; | до 1 февраля*(по состоянию* *на 1 января текущего года)* | УРБ,Главное управление МЧС России,ИО, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана действий Саратовской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями (плана предупреждения ЧС); | до 10 февраля(по состояниюна 1 января текущего года) | председатель КЧС и ОПБ области, ИО,ОГУ СО «Безопасный регион»,Главное управление МЧС России,ОГУ ПССО, ОГУ СССО,Потенциально опасные ОЭ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана распределения и выдачи средств индивидуальной защиты из запасов Правительства Саратовской области; | до 10 февраля | УРБ,ОГУ «Безопасный регион»,ИО,ОМСУ, ОЭ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Плана гражданской обороны и защиты населения Саратовской области (с приложениями); | до 10 февраля | УРБ,ИО Саратовской области,Главное управление МЧС России,ТОФОИВ, ОМСУ, организации | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Планов действий коммунальных служб области в условиях военного времени; | до 12 февраля | Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Плана работы эвакуационной комиссии при Правительстве Саратовской области на 2026 год | до 29 декабря | Председатель эвакокомиссии,члены эвакокомиссии от ТО ФИО, ИО, ОЭ  | члены эвакокомиссии МР  |  |
|  | в зимний период; | январь-март,ноябрь-декабрь |  |  |  |
|  | в летний период | июнь-август |  |  |
|  | Участие в организации и проведении областного конкурса детского творчества «Таланты и поклонники» | январь – апрель,ноябрь - декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,министерство образования области, образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении областного конкурса детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая Купина» | январь-апрель,ноябрь –декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,министерство образования области, образовательные организации области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении учебно-методического сбора с председателями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | февраль | УРБ,ОГУ СО «Безопасный регион» | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Участие в организации и проведении I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | февраль-апрель | Главное управление МЧС России по Саратовской области,Министерство образования Саратовской области,ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в подготовке материалов для предложений Саратовской области в ежегодный государственной доклад «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 2024году» | до 1 марта | УРБ, ОГУ СО «Безопасный регион», ИО, ОМСУ, ОЭ, учреждения, организации,Главное управление МЧС России | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в направлении в МЧС России информации о заключении договоров (соглашений) с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите | до 1 марта,до 1 октября*(раз в полугодие)* | УРБ,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Контроль проведения комплексных технических проверок региональной системы оповещения | 5 марта,1 октября | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОГУ СО «Безопасный регион»,ПАО «Ростелеком | МКУ КМР «ЕДДС», ДДСорганизаций, ОЭ МР |  |
|  | Участие в представлении прогнозов чрезвычайных ситуаций: |  | ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  |
|  | долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним снеготаянием; | до 4 марта | УРБ,ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами; | до 18 марта | Главное управление МЧС России,УРБ |  |  |
|  | долгосрочного прогноза чрезвычайных ситуаций на год; | до 1 ноября | ОГУ СО «Безопасный регион» |  |  |
|  | краткосрочный еженедельный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области; | еженедельно*(по средам)* |  |  |  |
|  | среднесрочного прогноза чрезвычайных ситуаций на месяц | ежемесячно*(до 20 числа)* |  |  |  |
|  | Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Саратовской области(включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | 5 марта,1 октября | УРБ,ОГУ СО «Безопасный регион»,Саратовский филиалПАО «Ростелеком»,ОМСУ,организации, операторы связи, редакции средств массовой информации | МКУ КМР «ЕДДС», ДДСорганизаций, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности и культуре безопасности | март,апрель,сентябрь,октябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,Министерство образования Саратовской области,ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  |  Участие в штабной тренировке с привлечением сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных»: |  | председательКЧС и ОПБ области, руководящий состав министерств и ведомств, Министерство природных ресурсов области, ОМСУ, администрации учреждений,ОГУ СО «Безопасный регион»,ОГУ «ППС СО»,ОГУ «СС СО»,силы и средства СТП РСЧС,Главное управление МЧС России | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; | март |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей; | октябрь |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов мун**и**ципальных райо**нов (**городских округов) | ноябрь-декабрь |  |
|  | Участие в штабной тренировке с привлечением сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств Главного управления МЧС России по Саратовской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных»: | март - декабрь | Главное управлениеМЧС России по Саратовской области, органы управления, силы и средства СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод;  |  |  |
|  | лесными пожарами; |  |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей, в условиях низких температур» на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; |  |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов) |  |  |
|  | Организация и контроль проведения проверки № 2 источников противопожарного водоснабжения  | 1 апреля–30 июня,2 сентября–22 ноября | председательКЧСиОПБ области,главы администраций МР Саратовской области, собственники источников водоснабжения | собственники источников водоснабжения |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с органами управления формирований, проводимом Главным управлением МЧС России по Нижегородской по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением дорожного движения на автомобильных дорогах (в ходе командно-штабного учения) | апрель | Главное управление МЧС России по Саратовской области,органы управления, силы и средства СТП РСЧС(ТО ФОИВ, ИОС, ОМСУ, организации, учреждения | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с органами управления формирований, проводимом Главным управлением МЧС России по Нижегородской по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса (в ходе командно-штабного учения) | апрель | Главное управление МЧС России по Саратовской области,органы управления, силы и средства СТП РСЧС(ТО ФОИВ, ИОС, ОМСУ, организации, учреждения) | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Рейды по осуществлению в установленном порядке государственного контроля в области обеспечения безопасности людей на водных объектах отдаленных районов области | апрель – август | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Во взаимодействии с органами местного самоуправления проведение работы по учету баз (сооружений), для стоянок маломерных судов. При выявлении фактов незаконного функционирования баз (сооружений), для стоянок маломерных судов направление информации в транспортную прокуратуру Саратовской области для совместного принятия мер реагирования | апрель-ноябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении учебной практики в подразделениях ОГУ «СССО» учащихся учебных заведений области, имеющих профильное обучение | май - июль | ОГУ «СССО»,образовательные организации Саратовской области | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,Министерство образования Саратовской области, ОМСУ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении конкурса «Лучшая методическая разработка в области безопасности жизнедеятельности» | май-сентябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,Министерство образования Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Участие в личном приеме граждан в приемной Президента Российской Федерации в Саратовской области(г. Саратов) | июнь,декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в подготовке и направлении команды от Саратовской области на межрегиональные соревнования «Школа безопасности» | июнь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,Министерство образования Саратовской области | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО, организации,ОЭ МР создающие ДПО |  |
|  | Участие в проведении работы по актуализации реестра пляжей в границах Саратовской области | июнь-август | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в организации и проведении передвижной выставки детского творчества на противопожарную тематику в детских оздоровительных лагерях | июнь–август | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ, организации,администрации ДОЛ | управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе среди подразделений добровольной пожарной охраны Саратовской области на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и смотре-конкурсе на звание «Лучший добровольный пожарный» (г. Саратов) | июнь-сентябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,подразделения добровольной пожарной охраны  | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО, организации,ОЭ МР создающие ДПО |  |
|  | Участие в организации и осуществлении пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении единого дня голосования в Саратовской области | сентябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО, организации,ОЭ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в номинациях: | сентябрь-октябрь | УРБ,министерство образования области,Главное управление МЧС России (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), образовательные организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО, управление образования администрации МР, ОУ МР |  |
|  | лучший учебный класс (кабинет) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организации; |  |  |
|  | лучший учебно-консультационный пункт; |  |  |
|  | лучший класс (кабинет) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательной организации |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы курсов гражданской обороны | октябрь | УРБ,Главное управление МЧС России (по согласованию), ОМСУ(по согласованию) | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО, УКП |  |
|  | Участие в организации соревнований на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование или нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | октябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской областиИО Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО, организации,ОЭ создающие НФГО |  |
|  | Участие в организации и проведении месячника по гражданской обороне в Российской Федерации на территории Саратовской области | октябрь | УРБ,ИО, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в сборе с руководством муниципальных образований и руководителями Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Саратовской области подведение итогов деятельности ЕДДС МО за отчетный период 2025 года | октябрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ,руководители ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБ КМР,руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в уточнении перечня потенциально опасных объектов | до 1 ноября | Главное управление МЧС России по Саратовской области,организации имеющие потенциально опасные объекты | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении тренировки с учреждениями территориальной подсети Саратовской области сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны области по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению силами сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны» | ноябрь | УРБ,территориальные учреждения СНЛК,ОМСУ, Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО, организации СНЛК МР |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с силами постоянной готовности Саратовской территориальной подсистемой РСЧС, привлекаемыми к обеспечению безопасности на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области по теме: «Действия органов управления, сил и средств Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных заторами на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов)» | ноябрь-декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в организации разработки: плана комплектования обучающимися Областного государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» и куров гражданской обороны муниципальных образований на очередной год | до 1 декабря | УРБ,ИО, ОМСУ области,ОГУ «ДПО УМЦ СО»,курсы ГО области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР |  |
|  | Участие в методических занятиях с должностными лицами, ответственными за планирование основных мероприятий на очередной год (г. Саратов): | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | органов местного самоуправления Саратовской области |  |  |
|  | Участие в согласовании и утверждении планов основных мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области Саратовской области и органов местного самоуправления на очередной год (г. Саратов) | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ТОФОИВ, ИО области, ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Участие в мероприятиях, направленных на совершенствование и развитие системы-112 Саратовской области | декабрь | УРБ,ОГУ СО «Безопасный регион», ЕДДС ЭОС | председатель КЧСиОПБ КМР,руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в организации и проведении учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и постановка задач на 2026 год | декабрь | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ТОФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации, учреждения, ОЭ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в проведении профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению пожаров в жилом секторе, а также природных пожаров на территории Саратовской области | постоянно | ОГУ «ППССО»,ОМСУ,Министерство природных ресурсов и экологии области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР  |  |
|  | Участие в тренировке с оперативной дежурной сменой Главного управления МЧС России по Саратовской области, оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, ЕДДС муниципальных образований Саратовской области | ежедневно | Главное управление МЧС России по Саратовской области, ОГ МПСГ, ЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в подведении итогов: |  | Главное управление МЧС России по Саратовской области.руководители и ОДС ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБКМР,руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | деятельности оперативной дежурной смены Главного управления МЧС России по Саратовской области (в режиме видеоконференцсвязи); | ежедневно |  |
|  | деятельности ЕДДС МО Саратовской области за неделю (в режиме видеоконференцсвязи); | еженедельно(по понедельникам) |  |
|  | с руководителями органов местного самоуправления, председателями КЧС и ОПБ муниципальных образований, руководителями ЕДДС МО по результатам реагирования на ЧС (происшествия) и ежедневных тренировок с органами повседневного управления (в режиме видеоконференцсвязи) | ежемесячно(последний вторник месяца) |  |
|  | Участие в организации и проведении селекторного совещания со специалистами, уполномоченными на решение задач в области ГОЧС органов местного самоуправления | ежемесячно(последний вторник месяца) | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОМСУ | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Контроль проведения профессиональной подготовки персонала ЕДДС муниципальных образований Саратовской области, с учетом использования Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.10.2023 № 9 | ежемесячно(до 20 числа)  | Главное управление МЧС России по Саратовской области.руководителиЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в проведении анализа состояния материально-технического оснащения ЕДДС МО, организационно-штатной структуры, уровня подготовки и квалификации руководителей и дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, заработной платы и организации информационного взаимодействия, организации прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами, потенциально-опасными объектами, социально-значимыми объектами с круглосуточным нахождением людей | ежемесячно(до 20 числа)  | Главное управлениеМЧС России по Саратовской области, руководители ЕДДС МО | руководитель МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Участие в штабных тренировках по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации, проводимых ГУ МЧС России по Нижегородской области | ежемесячно | Главное управление МЧС России по Саратовской области,СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в отработке практических действий и навыков сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, территориального пожарно-спасательного гарнизона Саратовской области | 2 раза в год(1 квартал,3 квартал) | Главное управление МЧС России по Саратовской области,председатели КЧСиОПБ МР области,службы экстренного реагирования | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в тренировках по отработке действий на объектах социальной защиты населения на территории Саратовской области с привлечением сил и средств МЗ СТП РСЧС | ежеквартально | ОГУ «ППССО»,силы и средстваМЗ СТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в антитеррористических учениях, тренировках в составе сводной группировки оперативного штаба в Саратовской области, привлекаемой к контртеррористическим операциям и минимизации последствий террористических актов | ежеквартально | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР,ОУ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в подведении итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем Саратовской территориальной подсистемы РСЧС | ежеквартально | Главное управление МЧС России по Саратовской области, председатель КЧСиОПБ Саратовской области, председатели КЧСиОПБ МР, городов и организаций,должностные лица, ответственные за органы повседневного управления ИО области, ТО ФОИВ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий (консультирование, профилактические визиты, объявления предостережений) в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям риска | в течение года*(по мере необходимости)* | УРБ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году | в течение года | Правительство Саратовской области, главы администраций МР, руководители общественных объединений | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР,администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации и проведении тематических и проблемных семинаров (вебинары) по подготовке в области гражданской обороны с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время | в течение года | УРБ,органы местного самоуправления,организации,Главное управление МЧС России по Саратовской области (по согласованию) | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении органов местного самоуправления и органов исполнительной власти | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ  |  |
|  | Участие в обследовании и категорировании объектов в рамках антитеррористической защищенности | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ОУ, силы и средстваСТП РСЧС | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР, СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Участие в организации работы по выдаче заключения по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, Саратовский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Министерство природных ресурсов и экологии области, ОМСУ, руководители организаций и предприятий области | председатель КЧСиОПБ КМР,администрации МО,организации, ОЭэксплуатирующие нефть и нефтепродукты |  |
|  | Участие в координации, проводимых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (расположенных на территории Саратовской области), Правительством Саратовской области и органами местного самоуправления работ по развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ПАО «Ростелеком»,ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ,мобильные операторы сотовой связи,ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с представителями добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих деятельность в области безопасности жизнедеятельности | в течение года | УРБ,добровольческие (волонтерские) организации области (по согласованию) | добровольческие (волонтерские) организации МР, осуществляющие деятельность в области БЖД |  |
|  | Аттестация личного состава пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательных формирований на квалификацию «Спасатель». Аттестация пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ | в течение года*(в соответствии с графиком работы**ТАК № 413 на год)* | Территориальная аттестационная комиссияпри ПравительствеСаратовской области | АСФ МР |  |
|  | Участие в организации обучения руководителей сети наблюдения и лабораторного контроля в образовательных учреждениях МЧС России | в течение года | УРБ,Главное управление МЧС России | руководители СНЛК МР |  |
|  | Участие в организации взаимодействия и оказании методической помощи исполнительным органам Саратовской области и органам местного самоуправления при разработке (корректировке действующих) государственных программ Саратовской области в части формирования самостоятельных разделов (подпрограмм, программ) в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ИОС, ОМСУ | председатель КЧСиОПБ КМР |  |
|  | Проведение в рамках государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления Саратовской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: |  |  | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | плановых проверок; | в течение года*(по отдельному плану,* *согласованному с Прокуратурой области)* | УРБ |  |
|  | внеплановых проверок | в течение года | УРБ |  |
|  | Проведение в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года (по отдельному плану, согласованному с Прокуратурой области) | УРБ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС: |  |  | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | в академии Гражданской защиты МЧС России (г. Москва); | в течение года | АГЗ МЧС России |  |
|  | в Областном государственном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (г. Саратов); | в течение года | ОГУ «ДПО УМЦ СО» |  |
|  | на курсах ГО муниципальных образований(г. Саратов, г. Балаково, г. Энгельс) | в течение года | Курсы ГО муниципальных образований |  |  |
|  | Участие во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти и общественными организациями по обеспечению безопасности людей на водоемах области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ИОС, ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ  |  |
|  | Участие в совершенствовании межведомственного взаимодействия и обмена информацией с территориальными органами ФОИВ, исполнительными органами Саратовской области, органами местного самоуправления при реализации мероприятий ГО с учетом создания и развития «Озера данных» регионального уровня РСЧС | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,муниципальные звенья СТП РСЧС, ТО ФОИВ, ИО области, руководители ЕДДС МО | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО, ОЭ МР |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых» в городских округах и городских поселениях, отнесенных к группам по гражданской обороне | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, учреждения, ОЭ,организации | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении объектов защиты | в течение года(по отдельному плану согласованному с прокуратурой) | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением требований в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления |  течение года(по отдельному плану согласован-ному с прокуратурой) | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение внеплановых проверок за соблюдением требований в области пожарной безопасности в отношении органов местного самоуправления и органов исполнительной власти | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Проведение проверок готовности органов местного самоуправления Саратовской области к осуществлению мероприятий гражданской обороны | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в работе межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Саратовской области | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области, участники межведомственной рабочей группы | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в организации регулярных публикаций профилактических материалов в печати, выступления по телевидению и радио, показы видеороликов на противопожарную тематику | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области,СМИ Саратовской области, ОМСУ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, администрации МО |  |
|  | Участие в мероприятиях по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области:гражданской обороны до 2030 года;защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года;пожарной безопасности на период до 2030 года | в течение года | Главное управление МЧС России по Саратовской области, ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, учреждения,организации, ОЭ | председатель КЧСиОПБКМР, начальник отдела ГО и ЧС администрации МР, организации, ОЭ МР |  |
|  | Участие в разработке (уточнении, корректировке): |  |  | председатель КЧСиОПБКМР, МКУ КМР «ЕДДС», администрации МО,организации, ОЭ МР |  |
|  | паспорта территории Саратовской области; | при изменении административно- территориального деления,в соответствиис планами и календарями корректировки информационных ресурсов, а также при неблагоприятном оперативном прогнозе возникновения ЧС | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ТО ФОИВ, ИО области, ОМСУ, организации |  |
|  | паспорта территории муниципального района (городского округа) Саратовской области; |  |
|  | паспорта территории муниципального образования Саратовской области; |  |
|  | паспорта территории населенного пункта; |  |
|  | паспорта потенциально-опасного объекта; |  |
|  | паспорта социально- значимого объекта; |  |
|  | паспорта объекта, с массовым пребыванием людей |  |
|  | Участие в методической помощи по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС муниципальных образований (в т.ч. с выездом), проведение дополнительных занятий (инструкторско-методических) | по мере необходимости | Главное управление МЧС России по Саратовской области,ЕДДС МО | МКУ КМР «ЕДДС» |  |
|  | Организация и проведение повседневного государственного и технического контроля за правилами и порядком использования на водоемах маломерных судов, баз (стоянок), пляжей и других мест массового отдыха населения | в период навигации | Главное управление МЧС России по Саратовской области | председатель КЧСиОПБ ОМСУ,администрации МО,организации, ОЭ |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя и председателя КЧС и ОПБ****Калининского муниципального района Саратовской области** |
| **1.Мероприятия по подготовке и проверке органов управления, сил и средств ГО,****звеньев СТП РСЧС и населения** |
|  | Подготовка и представление сведений в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС: |  |  |  |  |
|  | В УРБ Правительства Саратовской области: |  |  |  |  |
|  | Уточнение списков оповещения по сигналам оповещения (управления) гражданской обороны:*(Постановление Губернатора области № 291/8с от 22.07.2021)* |  |  |  |  |
|  | Сведения о номерах телефонов ЕДДС, выделенных для приема сигналов оповещения (управления) гражданской обороны; | до 5 января, 5 апреля, 5 июля, 5 октября | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения в Доклад о состоянии готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, проведенных мероприятиях по ее реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения – форма 1/СОН; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Доклад о состоянии гражданской обороны муниципального образования (ОИВ области) – форма 2ДУ; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – форма 1/ОБУЧ-П; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о наличии и состоянии защитных сооружений гражданской обороны – форма 1/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, а также метрополитенов, предназначенных для укрытия населения – форма 2/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской обороны – форма 3/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о зонах возможного катастрофического затопления, химического, биологического заражения и радиоактивного загрязнения – форма 4/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения – форма 5/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района организации |  |
|  | Сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства – форма 6/ИТМ ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Донесение об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты – форма 1/РХЗ; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей – форма ЭВАК ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ – форма 1/БХБ; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия радиационно-опасных объектов и радиационных веществ в Российской Федерации – форма 1/РБ; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны – формы 1 (2, 3)/ЗАП ГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны – форма 1/СГО; | до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | О назначении и укомплектованности органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований и организациях на территории муниципального образования; |  до 20 января, 20 июня | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения по пунктам временного размещения пострадавшего населения; | до 5 февраля | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о создании, наличии, использовании и восполнении муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (форма 2 РЕЗ/ЧС); | до 2 июля,21 декабря | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Сведения о результатах ежегодной качественной оценки состояния безопасных районов, договорах о первоочередном обеспечении эвакуируемых; | до 15 ноября | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения для корректировки электронного справочника эвакуационных органов Саратовской области: | ежеквартально*(до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом)* | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | о руководящем составе, номерах телефонов эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных, приемных и промежуточных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения эвакуируемого населения; |  | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | о руководящем составе, номерах телефонов сборных, приемных и промежуточных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения эвакуируемого населения |  | председатель КЧСиОПБ МР | эвакуационная комиссия района |  |
|  | Сведения о выделении (назначении) и освоении в текущем году финансовых средств для совершенствования гражданской обороны субъекта РФ | ежеквартально*(до 15 числа последнего месяца квартала)* | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района |  |
|  | В Главное управление МЧС России по Саратовской области: |  |  |  |  |
|  | Сведения об укомплектованности специалистами и обеспеченности лабораторным оборудованием и приборами учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля – форма 1/СНЛК | до 5 декабря | председатель КЧСиОПБ МР | администрация муниципального района, организации |  |
|  | Уточнение и корректировка (разработка) документов: |  | администрация муниципального района | администрации муниципальных образований, организации |  |
|  |  плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования; | до 25 января |  |
|  |  плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования | до 1 февраля |  |
|  |  плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования; | до 1 февраля |  |
|  |  плана первоочередного жизнеобеспечения населения муниципального образования; | до 1 февраля |  |
|  |  паспорта безопасности территории муниципального образования | до 1 февраля |  |
|  | Направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год | до 10 февраля | председатель КЧСиОПБ МР | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |
|  | Проведение подготовительных мероприятий к осуществлению эвакуационных мероприятий в цикличных сезонных чрезвычайных ситуациях природного характера: |  | председатель КЧСиОПБ МО | эвакуационная комиссия МР |  |
|  | из зон возможного затопления – в период пропуска паводковых вод | до 28 февраляи при угрозе ЧС |  |  |  |
|  | из опасных зон – при распространении лесных (степных, торфяных) пожаров на населенные пункты и социально значимые объекты в пожароопасный период; | до 13 апреляи при угрозе ЧС |  |  |  |
|  | Проверки местной (локальной) системы оповещения населения Калининского муниципального района Саратовской области: |  | председатель КЧСиОПБ МР,руководитель филиалаПАО «Ростелеком»,руководители учреждений, организаций находящихся на территории МР | МКУ КМР «ЕДДС»,учреждения, организациинаходящихся на территории МР |  |
|  | комплексная техническая проверка; | 5 марта,1 октября |  |
|  | техническая проверка | ежедневно |  |
|  | Оказание практической помощи организациям, предприятиям, учреждениям: |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР  |  |  |
|  |  в подготовке и проведении «Дня защиты детей» в учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования муниципального района | март | управление образования, образовательные учреждения района |  |
|  |  в планировании подготовки населения в области защиты от ЧС: | март – сентябрь | организации района, |  |
|  |  в подготовке и проведении учений и тренировок:  | апрель – май | начальник 42-ПСЧ |  |
|  | Штабная тренировка с привлечением органов управления, сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных»: |  | председательКЧС и ОПБ МР, руководящий состав муниципальных образований, организаций, учреждений, ОЭ | СиСМЗ СТП РСЧС |  |
|  | резким повышением уровня паводковых вод; | март |  |  |
|  | лесными пожарами; | апрель |  |  |
|  | нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей; | октябрь  |  |  |
|  | возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период, с развертыванием мобильных отрядов муниципальных районов (городских округов) | ноябрь-декабрь |  |  |
|  | Организация и контроль проведения проверки № 2 источников противопожарного водоснабжения |  | председатель КЧС и ОПБ МР | ГУП СО «Облводоресурс», собственники пожарных гидрантов, администрации МО |  |
|  |  I этап; | 1 апреля–30 июня |
|  |  II этап | 2 сентября–22 ноября |
|  | Проведение классификации административно-территориальных единиц по химической опасности в соответствии с утверждённым Реестром потенциально опасных объектов | 20 апреля | администрация муниципального района | руководители организации |  |
|  | Проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель» | май – июль  | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Оказание помощи предприятиям и организациям муниципального района в планировании основных мероприятий по ГО и ЧС на очередной год: |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР  | специалисты по делам ГО и ЧС организаций |  |
|  | подготовка плана-заявки комплектования УМЦ ГОЧС области и курсов ГО; | 10 августа |  |  |  |
|  | занятия по планированию основных мероприятий на очередной год  | 10 декабря |  |  |  |
|  | разработка проекта постановления (приказа) по подготовке населения в области защиты от ЧС, плана основных мероприятий | 17 декабря |  |  |  |
|  | Проведение «Месячника безопасности детей» | август – сентябрь | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | август – сентябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР  | администрации муниципальных образований |  |
|  | Участие в соревнованиях добровольных дружин юных пожарных в муниципальных образованиях Саратовской области | сентябрь | управление образования администрации района | ОУ МР |  |
|  | Подготовка и участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России | сентябрь,октябрь | председатель КЧСиОПБ МР | СиС МЗ СТП РСЧС |  |
|  | Проведение «Месячника гражданской обороны» | сентябрь – октябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | администрации муниципальных образований |  |
|  | Проведение смотра–конкурса учебно–материальной базы гражданской обороны | сентябрь – октябрь | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | администрации муниципальных образований |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году и постановка задач на 2026 год с руководителями муниципальных образований, организаций, в том числе с руководителями учреждений - операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», расположенных в пределах (Калининского муниципального района) Саратовской области(г. Калининск) | декабрь | председательКЧС и ОПБ МР, руководящий состав МЗ СТП РСЧС | руководители учреждений - операторов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», расположенных в пределах МР Саратовской области |  |
|  | Организация безопасности при проведении общественных мероприятий и празднований | постоянно | администрация муниципального района | администрации муниципальных образований, организации |  |
|  | Тренировки по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения пунктов управления муниципальных районов (городских округов) области | еженедельно(по четвергам) | руководительМКУ КМР «ЕДДС»  | ЕДДС  |  |
|  | Реализация построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципальных образований Саратовской области | в течение года | рабочая группа АПК «БГ» района | учреждения, организации,ОЭ |  |
|  | Противопожарная тренировка с администрацией муниципального района  | в течение года | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР  | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Проверка состояния и контроль технического обслуживания оборудования системы 112 в ЕДДС муниципальных районов | в течение года | МКУ КМР «ЕДДС»  | ЕДДС |  |
|  | Оперативное реагирование на крупные пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | в течение года | председатель КЧС и ОПБ МР | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального района в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель КЧС и ОПБ МР | члены КЧС и ОПБ МР |  |
|  | Проведение заседаний комиссии при администрации муниципального района по повышению устойчивости функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель комиссии по ПУФ | члены комиссии по ПУФ |  |
|  | Проведение заседаний эвакуационной комиссии при администрации муниципального района в соответствии с планом проведения заседаний комиссии | по отдельному плану | председатель эвакуационной комиссии МР | члены эвакуационной комиссии МР |  |
|  | Учения и тренировки со службами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС | приложение № 1 | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | силы и средства муниципального звена СТП РСЧС |  |
|  | Учения и тренировки по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проводимые на территории муниципального района: |  |  | КЧС и ОПБ МР,МКУ КМР «ЕДДС»,силы и средства муниципального звена СТП РСЧС, учреждения, организации |  |
| 29.1. | Командно-штабные учения: |  |  |  |
|  | до 3-х суток; | 1 раз в 2 года | ТО ФОИВ, ОИВ госкорпорации |  |
|  | до 1-х суток | 1 раз в 3 года | ОМСУ |  |
| 29.2. | Тактико-специальные учения |  |  |  |
|  |  | 1 раз в 3 года | государственные корпорации, органы государственной власти области, ОМСУ, организации |  |
|  |  | 1 раз в год | силы постоянной готовности РСЧС |  |  |
| 29.3. | Штабные тренировки | в течение года *(не реже 1 раз в год)* | органы управления ГО и СТП РСЧС организации |  |  |
| 29.4. | Объектовые тренировки; | в течение года | организации (объекты) |  |  |
| 29.5. | Специальные учения (тренировки) по противопожарной защите | в течение года*(не реже 1 раза в полугодие)[[19]](#footnote-19)* | организации (объекты) |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке объектов экономики (филиалов организаций)** |
| 1. | Организация и проведение смотра нештатных формирований гражданской обороны, сформированных на территории муниципального района | 4 октября – 30 ноября | руководитель ГО, начальник отдела ГО и ЧС  | руководители и НФГО объектов экономики |  |
| 2. | Учебно–методический сбор руководящего состава по итогам работы за год и постановка задач на очередной год. Практическое занятие: «Организация работы КЧС и ОПБ при проведении мероприятий по защите рабочих и служащих объектов экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций»  | декабрь | руководители организаций | члены КЧС и ОПБ,руководители организаций, руководители НФГО |  |
| 3. | Командно–штабные учения  | приложение № 1 | руководителиобъектов экономики | члены КЧС и ОПБ ОЭ,НФГО |  |
| 4. | Тактико–специальные учения | приложение № 1 | руководителиобъектов экономики | члены КЧС и ОПБ ОЭ,НФГО |  |
| 5. | Штабные тренировки | приложение № 1 | руководителиобъектов экономики | члены КЧС и ОПБ ОЭ,НФГО |  |
| 6. | Объектовые тренировки | приложение № 1 | руководителиобъектов экономики | члены КЧС и ОПБ ОЭ,НФГО |  |
| 7. | Специальные учения и тренировки по противопожарной защите | приложение № 1 | руководителиобъектов экономики | члены КЧС и ОПБ ОЭ,НФГО |  |
| **3. Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и звеньев СТП РСЧС, работников, формирований** |
| 1. | Подготовка специалистов Единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС): | в течение года | руководители органов повседневного управленияМР, ОЭ,организаций | личный состав ЕДДС (ДДС) |  |
|  | в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Саратовской области и на курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы (далее - ФПС), других образовательных организациях, имеющих соответствующие лицензии и программы обучения специалистов указанного вида деятельности, в том числе с применением дистанционных технологий обучения; |  |  |  |
|  | в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке (6-8 часов в месяц) в соответствии с разработанной МЧС России программой (допускается вносить дополнения и изменения в тематику занятий с учётом особенностей территорий муниципальных образований, а также личной подготовленности специалистов ЕДДС); |  |  |  |
|  | в ходе проведения ежедневных инструктажей заступающих дежурных смен;  |  |  |  |
|  | в ходе проведения тренировок со сменами ЕДДС (ДДС), при проведении учений и тренировок с органами управления и силами РСЧС, на которые привлекаются ЕДДС (ДДС); |  |  |  |  |
|  | в ходе осуществления должностными лицами Главного управления МЧС России по Саратовской области выездных мероприятий по оказанию методической помощи органам местного самоуправления по вопросам организации функционирования органов управления РСЧС в соответствии с предъявляемыми требованиями и рекомендациями; |  |  |  |  |
|  | в ходе осуществления должностными лицами Главного управления МЧС России по Саратовской области по согласованию с органами местного самоуправления проверок готовности органов управления муниципального уровня территориальной подсистемы РСЧС к выполнению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  |  |  |  |  |
|  | в ходе практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области согласно графикам и планам стажировки |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка руководящего состава: |  |  |  |  |
|  |  в УМЦ ГОЧС области | по плану УМЦ ГОЧС области | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | руководящий состав |  |
|  |  в учебных заведениях повышения квалификации | в течение года (по отдельному плану) | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР  | руководители НФГО |  |
| 3. | Подготовка на объектах экономики (в организациях): |  |  |  |  |
|  |  группа специалиста по делам ГО и ЧС организаций | в течение года (расписание занятий) | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | руководители объекта экономики, руководители НФГО |  |
| 4. | Подготовка нештатных аварийно–спасательных формирований и нештатных формирований по гражданской обороне | в течение года (расписание занятий) | командиры НАСФ, НФГО | л/с НАСФ, НФГО |  |
| 5. | Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| 6. | Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| 7. | Проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях с работниками в организациях | в течение года | специалисты по делам ГО и ЧС организаций | работники организаций |  |
| **4. Подготовка населения** |
| 1. | Подготовка физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем (работающее население) - проведение с работающим населением вводного инструктажа по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в чрезвычайных ситуациях, проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, а также 12-часовое курсовое обучение по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в ЧС в течении года | в течение года | руководители организаций, руководители занятий по курсовому обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций | физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем |  |
| 2. | Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем | в течение года | руководители УКП | физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем |  |
| 3. | Подготовка лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования по программам «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | в течение года | Руководители организаций, преподавателипредметов «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | лица, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |
| 4. | Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население) в соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год | в течении года | Руководители ОМСУ, специалисты органов, уполномоченных решать задачи ГО и защиты от ЧС, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов муниципальных районов | физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население)  |  |
| **5. Совместные мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения****и территорий от чрезвычайных ситуаций** |
|  | Организация встреч участников ликвидации аварии на ЧАЭС с учащимися учебных заведений района | 21 марта – 26 апреля | управление образования администрации района | учащиеся учебных заведений района |  |
|  | Подготовка материалов для местных СМИ к очередной годовщине аварии на ЧАЭС | до 15 апреля  | администрация района | военкомат, СМИ |  |
|  | Подготовка цикла передач, статей к очередной годовщине образования МПВО – ГО – РСЧС | сентябрь  | администрация района | СМИ |  |
|  | Выступление членов КЧС и ОПБ МР в трудовых коллективах, учебных заведениях по вопросам работы КЧС и ОПБ, районного звена СТП РСЧС и задачах по недопущению ЧС, действиях при ликвидации их последствий | в течение года  | члены КЧС и ОПБ МР | организации, учебные заведения |  |
|  | Организация внесения изменений и дополнений в информационно–справочные стенды по ГО и ЧС РСЧС в свете требований последних нормативно–правовых актов | в течение года  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | руководители организаций |  |
|  | Размещение на официальном сайте муниципального района материала, посвященного: | в течение года | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | СМИ |  |
|  | организации реагирования органов управления, сил и средств муниципального звена на характерные ЧС и происшествия; |  |  |  |  |
|  | возможным рискам возникновения ЧС на территории муниципального района и действиям населения при их угрозе; |  |  |  |  |
|  | тематическим датам по ГО и РСЧС |  |  |  |  |
|  | Подготовка материалов по ГО, защите населения и территорий от ЧС для опубликования в районной газете «Народная трибуна» | приложение № 3 | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | члены КЧС и ОПБ,руководители организаций |  |
| **6. Создание и совершенствование учебно-материальной базы** |
|  | Смотры–конкурсы: |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР |  |  |
|  | на лучшую учебно–материальную базу; | сентябрь | организации |  |
|  | на лучший консультационный пункт; | сентябрь | организации |  |
|  | на лучшее защитное сооружение | сентябрь | Организации |  |
|  | Оказание методической помощи в создании и оборудовании консультационных пунктов для самостоятельного изучения вопросов ГО | постоянно | начальник отдела ГО и ЧС администрации МР | руководителиорганизаций, специалисты по делам ГО и ЧС организаций |  |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов (городских округов) области | в течение года | администрация муниципального района | МКУ КМР «ЕДДС» |  |

Приложения:

1. План–график проведения учений и тренировок в муниципальном районе, на предприятиях, в учреждениях и организациях в 2025 году.

2. Выписка из плана комплектования слушателями УМЦ ГОЧС области по подготовке должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на 2025 год.

3. Тематический план публикации материалов по ГО, защите населения и территорий от ЧС в газете «Народная трибуна» в 2025 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина |  |
|  | “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  |
|  |  |  |
|  | Начальник отдела ГО и ЧС администрации Калининского муниципального района |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Курочкина |  |
|  | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

**ПЛАН–ГРАФИК**

**проведения учений и тренировок**

**на предприятиях, учреждениях и в организациях Калининского муниципального района**

**в 2025 году**

| Наименование мероприятий | Виды учений и тренировок | Сроки проведения учений и тренировок  |
| --- | --- | --- |
| КШУ | ШТ | ТСУ | СУТ | ОТ | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МЗ СТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных резким повышением уровня паводковых вод |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действие руководящего и личного состава ПВР по приему и размещению эвакуируемого населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия сил МЗ СТП РСЧС при угрозе совершения террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Действия сил и средств МЗ СТП РСЧС при угрозе возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| ГУЗ СО «Калининская РБ»: «Действия КЧС И ОПБ РБ, личного состава формирований при ДТП на федеральной автодороге М-6 «Каспий» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в. Г. Калининск: «Приведение формирований в готовность. Действия НАСФ при обнаружении запаха газа в подъезде многоквартирного дома» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ СО «Калининская СББЖ»: «Ликвидация инфекционного заболевания животных на территории МР» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Калининские ГЭС: «Действия КЧС и ОПБ, формирований при ликвидации порыва на электросетях»  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Эвакуация лиц, при угрозе и возникновении пожара |  |  |  |  | 23 | 17,24,30 | 7,14,21 | 14,21,27 | 4,11,18 | 12,15,19 |  |  |  | 8,15,22 | 6,13,20 | 10,17 |  |
| **Итого:** |  | **5** | **4** |  | **23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 2

**План проведения учений и тренировок муниципального и объектового уровня**

**в Калининском МР на 2025 год**

| **№****п/п** | **Место проведения (МО, организации, учреждение)** | **Форма проведения мероприятия оперативной подготовки, с кем проводится** | **Тема**  | **Дата проведения** | **Руководитель**  | **Кто привлекается** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КШУ в органах местного самоуправления (1 раз в 3 года) продолжительность до 1 суток** |
| 1 | Администрация МР | КШУ с КЧС и ОПБ Калининского МР, ФБГУ Управление «Саратовмелиоводхоз»Калининский филиал | «Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных резким повышением уровня паводковых вод» | февраль - март | Глава МР | члены КЧС и ОПБ района, руководящий и личный состав формирования ГАУ«Калининский лесхоз», объекты с массовым пребыванием людей, силы и средства МЗ СТП РСЧС, руководители ОЭ, противопаводковая комиссия МР ФБГУ Управление «Саратовмелиоводхоз»Калининский филиал, МБУК «ЦТиД» МО г. Калининск  |
| 2 | Администрация МР | КШУ с персоналом ПВР МБУК «ЦТиД» МО г. Калининск | «Действия руководящего и личного состава ПВР «ЦТиД» МО г. Калининск по приему и размещению эваконаселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера» | февраль – март в рамках проведения противопаводковой тренировки |
| 3 | Администрация МР | КШУ с КЧС И ОПБ Калининского МР | «Организация работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве» | 18 апреля |
| 4 | Администрация МР | КШУ с ОМС | «Организация взаимодействия сил МЗ СТП РСЧС при угрозе совершения террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей» | 16 мая |
| 5 | Администрация МР | КШУ с ОМС  | «Действия сил и средств МЗ СТП РСЧС при угрозе возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей» | 12 сентября |  |  |
| **ТСУ с формированиями, органами местного самоуправления и организациями до 8 часов (1 раз в 3 года), с участием сил постоянной готовности РСЧС (1 раз в год)** |
| 1 | ГУЗ СО «Калининская РБ» | ТСУ с ГУЗ «Калининская РБ» | «Действия КЧС И ОПБ РБ, личного состава формирований при ДТП на федеральной автодороге М-6 «Каспий» | 23 мая | Председатель КЧС и ОПБ МР, главный врач | формирования ГУЗ СО «Калининская РБ», ПАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининск, ОГУ «КСББЖ», Калининские ГЭС, силы и средства МЗ СТП РСЧСчлены КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС администрации МР  |
| 2 | ПАО « Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининске | ТСУ с ПАО «Газпром газораспределение Саратовской области» в г. Калининске | «Приведение формирований в готовность. Действия НАСФ при обнаружении запаха газа в подъезде многоквартирного дома» | 20 июня | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| 3 | ОГУ «Калининская СББЖ» | ТСУ с ОГУ «Калининская СББЖ» | «Ликвидация инфекционного заболевания животных на территории МР» | 25 июля | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| 4 | Калининские городские электрические сети | Объектовая тренировка с ГЭС | «Действия КЧС и ОПБ, формирований при ликвидации порыва на электросетях»   | 15 августа | Председатель КЧС и ОПБ МР, руководитель объекта |
| **ШТ в организациях до 1 суток (не реже 1 раз в год) (областные)** |
| 1 | Администрация МР | ШТ | «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | февраль |  |  |
| 2 | Администрация МР | ШТ | По гражданской обороне | октябрь |  |  |
| 3 | Администрация МР | ШТ | «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | октябрь |  |  |
| 4 | Администрация МР | ШТ | Возникновение заторов на автодорогах муниципального района в зимний период с развертыванием мобильного отряда района | ноябрь |  |  |
| **Тренировки с образовательными организациями раз в полугодие** |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 3

**Выписка из Плана**

**комплектования Учебно–методического центра ГО и ЧС и ПБ Саратовской области по подготовке должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | № программы | Категория обучаемых | Дата проведения занятий | Планируется обучить (чел.) | Примечание  |
| 1 | 4.11 | Должностные лица, местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно – распорядительные органы муниципального образования) муниципальных образований | 08.09-12.09.2025 | 2 | дистанционно |
| 2 | 7.2 | Руководители и работники ЕДДС муниципальных образований, подведомственных ОМСУ, ДДС экстренных оперативных служб, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность ОМСУ в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | 26.05.-30.05.2025 | 2 | дистанционно |
| 3 | 7.3 | Подготовка персонала ЕДДС муниципальных образований по приему и обработке вызовов системы 112 | 23.06-27.06.2025 | 2 | дистанционно |
| 4 | 4.2 | Руководители ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от ЧС  | 10.02.-12.02.2025 | 1 | дистанционно |
| 5 | 6.1 | Преподаватели предмета «Основы безопасности и защиты Родины» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования | 10.11.-14.11.2025 | 7 | дистанционно |
| 6 | 1.4 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС  | 16.06.-18.06.2025 | 1 | дистанционно |
| 7 | 1.5 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС | 10.11.-12.11.2025 | 8 | дистанционно |
| 8 | 8.10 | Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)  | 24.03.-28.03.2025 | 17 | дистанционно |
| 19.05.-23.05.2025 | 20 | дистанционно |
| 9 | 2.3 | Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования ОМСУ | 16.04.-19.04.2025 | 1 | дистанционно |
| 10 | 1.2 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | 13.01.-15.01.2025 | 1 | дистанционно |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 4

**Тематический план**

**публикации материалов по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций**

**в газете «Народная трибуна», социальных сетях на 2025 год**

| №п/п | Наименование и содержание публикаций | Время опубликования | Ответственный заподготовку материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комментарии с разъяснением нормативно – правовых актов по ГО и ЧС:- РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее роль и задачи- нормативно –правовые акты по организации защиты от ЧС и обучении населения- КЧС, их назначение, состав и порядок работы- комментарии к постановлению Правительства Саратовской области от 21 марта 2005 года № 89-П «Об организации тушения пожаров на территории Саратовской области» и закона Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 19-ЗСО «О пожарной безопасности в Саратовской области»;- комментарии к закону от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;- комментарии к закону от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне»;-комментарии к закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»;- комментарии к закону от 6 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» | в течение года | председатель КЧС и ОПБ МР, отдел ГО и ЧС администрации МР, ОНД Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому району |  |
| 2 | Репортажи с мест учений (тренировок) занятий, других практических мероприятий:- по проведению ШТ с КЧС и ОПБ МР по организации работы КЧС и ОПБ МР по обеспечению организованного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка;- по проведению ШТ с КЧС и ОПБ МР по организации работы КЧС и ОПБ МР при угрозе и возникновении пожара в лесном массиве;- как уберечься от инфекционных заболеваний»- о проведении «Дня защиты детей»;- о проведении соревнований «Школа безопасности»;- о проведении мероприятий «Месячника гражданской защиты» | мартапрельмайапрельмайоктябрь | отдел ГО и ЧС администрации МРотдел ГО и ЧС администрации МРглавный врач ГУЗ СО«Калининская РБ»управление образования администрации МР, отдел ГО и ЧС администрации МРуправление образования администрации МР, отдел ГО и ЧС администрации МР |  |
| 3 | Информационные сообщения:- о ходе подготовки к весеннему паводку;- о прохождении весеннего паводка;- о правилах поведения населения на воде в летний период;- о правилах поведения населения в лесу а пожароопасный период;- о ходе подготовки к отопительному сезону | мартапрельмайапрель-июньавгуст-сентябрь | члены районной паводковой комиссии, члены КЧС и ОПБ МРчлены КЧС и ОПБ МРчлены КЧС и ОПБ МР |  |
| 4 | Тематические публикации:- о возможности ЧС, связанных с степными и лесными пожарами в сельской местности;- памятки населению по действиям в случае обнаружения взрывчатых веществ и совершении террористического акта;- памятка населению по правилам поведения в период ледостава | в течение года | члены КЧС и ОПБ МР, отдел ГО и ЧС администрации МР |  |
| 5 | Консультативные, в помощь самостоятельно обучающихся по ГО:- действия населения в особый период по сигналам ГО;- действия населения при поступлении сообщения об угрозе взрыва и обнаружении взрывных устройств (химических веществ | майиюль | отдел ГО и ЧС администрации МР, члены КЧС и ОПБ МР |  |

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Калининского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Кузина

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**СОКРАЩЕНИЯ**

**применяемые в плане основных мероприятий Калининского муниципального района Саратовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2025 год**

| **№****п/п** | **Принятое****сокращение** | *Полное наименование* |
| --- | --- | --- |
| *Центральный аппарат МЧС России:* |
|  | АД | Административный департамент МЧС России |
|  | ДГО | Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России |
|  | ДКП | Департамент кадровой политики МЧС России |
|  | ДОУ | Департамент оперативного управления МЧС России |
|  | ДОН | Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |
|  | ДСФ | Департамент спасательных формирований МЧС России |
|  | ДНПР | Департамент надзорной деятельности профилактической работы МЧС России |
|  | ФЭД | Финансово-экономический департамент МЧС России |
|  | ДИП | Департамент информационной политики МЧС России |
|  | ГУПО | Главное управление пожарной охраны МЧС России |
|  | ДИТС | Департамент информационных технологий и связи |
|  | ГУСБ | Главное управление собственной безопасности МЧС России |
|  | МУ | Мобилизационное управление МЧС России |
|  | УМПО | Управление медико-психологического обеспечения МЧС России |
|  | УБВО | Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России |
|  | СП ЦА | Структурные подразделения центрального аппарата МЧС России |
|  | ТО | Территориальные органы МЧС России |
|  | АГПС | Академия ГПС МЧС России |
|  | ФКУ «ЦБИТ МЧС России» | Федеральное казенное учреждение «Центральная база измерительной техники МЧС России» |
|  | ВНИИ ГОЧС | Всероссийский научно-исследовательский институт  |
| **Главное управление МЧС России по Нижегородской области (ГУ МЧС РФ)** |
|  | НГУ | Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области |
|  | УОРОВиКДТО | Управление оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу |
|  | Главное управление МЧС России по субъектам РФ ПФО | Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа |
| **Саратовская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (СТП РСЧС)** |
|  | КЧС и ОПБ | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  |
|  | УРБ | Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области |
|  | Минцифры Саратовской области | Министерство цифрового развития и связи Саратовской области |
|  | Управления Росгвардии по Саратовской области | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области |
|  | УФССП | Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области |
|  | ТО ФОИВ | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, расположенные на территории Саратовской области |
|  | ИО | Исполнительные органы Саратовской области |
|  | ОМСУ | Органы местного самоуправления Саратовской области |
|  | МР | Муниципальный район Саратовской области |
|  | МО | Муниципальные образования Саратовской области |
|  | СМИ | Средства массовой информации |
|  | ОГУ СО «Безопасный регион» | Областное государственное учреждение Саратовской области «Безопасный регион» |
|  | ОГУ «СССО» | Областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области» |
|  | ОГУ «ДПО УМЦ СО» | Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» |
|  | ОГУ «ППССО» | Областное государственное учреждение «Противопожарная служба Саратовской области» |
|  | комиссия по ПУФ | Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Саратовской области |
|  | ЭК области | Эвакуационная комиссия при Правительстве Саратовской области |
|  | ОДС СТП РСЧС | Оперативные дежурные смены Саратовской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | ЕДДС (ДДС-01) | Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)) Саратовской области |
|  | ПРПСО | ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» |
|  | Главное управление МЧС России  | Главное управление МЧС России по Саратовской области |
|  | ГУ МВД России  | Главное управление МВД России по Саратовской области |
|  | ПСО | Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области |
|  | СПСЧ | Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Саратовской области |
|  | ФАУ УЦ | Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Саратовской области» |
|  | ГО | Гражданская оборона |
|  | ЧС | Чрезвычайная ситуация |
|  | ФП РСЧС | Функциональная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | МГПО | Местные гарнизоны пожарной охраны |
|  | ПОХ | Пункт ответственного хранения |
|  | НАСФ | Нештатные аварийно-спасательные формирования |
|  | НФГО | Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне |
|  | ВДПО | Саратовское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
|  | ДПО | Добровольная пожарная охрана |
|  | КШУ | Командно-штабное учение |
|  | КШТ | Командно-штабная тренировка |
|  | ППУ | Подвижный пункт управления |
|  | СНЛК | Система наблюдения и лабораторного контроля |
|  | ПОО | Потенциально-опасный объект |
|  | КВО | Критически-важный объект |
|  | ПСС | Поисково-спасательные службы |
|  | ОЭ | Объекты экономики |
|  | ССУЗы | Средние специальные учебные заведения |
|  | БЖД | Безопасность жизнедеятельности |
|  | МО | Муниципальное образование |
|  | МР | Муниципальный район |
|  | ГБОУ ДОД «Поиск» | Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области дополнительного образования детей "Областной центр дополнительного образования для детей «Поиск» |
|  | ГАПОУ СО  | **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области** |
|  | УКП по ГОЧС | Учебно-консультационные пункты по ГОЧС |
|  | Объект ССЗН СО | Объект системы социальной защиты населения Саратовской области |
|  | ОУ | Органы управления  |
|  | некоммерческие организации ЗНиТ | Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | ОУ, силы и средства СТП РСЧС | Органы управления, силы и средства Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| **по Калининскому звену Саратовской территориальной подсистемой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МЗ СТП РСЧС)** |
|  | МО | Муниципальные образования |
|  | ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|  | ДОЛ | Детский оздоровительный лагерь |
|  | ГУЗ | Государственное учреждение здравоохранения |
|  | РЭС | Районные электрические сети |
|  | ГЭС | Городские электрические сети |
|  | КМР | Калининский муниципальный район |
|  | АКМР | Администрация Калининского муниципального района |
|  | ЕДДС | Муниципального казенного учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Калининского муниципального района» |

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1272 «Об утверждении Правил обеспечения на федеральном уровне Национальным центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций» (пп. «а» п. 4), а также в рамках реализации соглашений между МЧС России и федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями об осуществлении информационного обмена и взаимодействия по организации совместных совещаний, семинаров по обмену опытом и консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. [↑](#footnote-ref-1)
2. Порядок подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. № 444 (п. 5). [↑](#footnote-ref-2)
3. Утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 декабря 2018 г. № 4 (п. 1 разд. Л). [↑](#footnote-ref-3)
4. Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 декабря 2018 г. № 4 (п.3 разд.1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Подсети Минздрава России, Минобрнауки России, Минприроды России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, ГК «Росатом». [↑](#footnote-ref-5)
6. Правила функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г. № 1333 (п.16). [↑](#footnote-ref-6)
7. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.48). [↑](#footnote-ref-7)
8. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58257. [↑](#footnote-ref-8)
9. План мероприятий на 2020 - 2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 1016п-П4 (п.21). [↑](#footnote-ref-9)
10. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.34). [↑](#footnote-ref-10)
11. План мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 4210п-П4 (п.34), План мероприятий на 2025-2030 годы (II этап) по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 6 ноября 2024 г. № МД-П4-37207 (п.2). [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1272 «Об утверждении Правил обеспечения на федеральном уровне Национальным центром управления в кризисных ситуациях координации деятельности органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций» (п. 1). [↑](#footnote-ref-12)
13. Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9). [↑](#footnote-ref-13)
14. Положение о МЧС России, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (пп.5 п.9). [↑](#footnote-ref-14)
15. План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации системы государственного управления в сфере тушения ландшафтных (природных) пожаров, в том числе лесных пожаров, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19 июня 2023 г. № 5650п-П11 (п.6 разд III). [↑](#footnote-ref-15)
16. План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации системы государственного управления в сфере тушения ландшафтных (природных) пожаров, в том числе лесных пожаров, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 19 июня 2023 г. № 5650п-П11 (п.6 разд III). [↑](#footnote-ref-16)
17. По решению Совета Безопасности Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-17)
18. Решение Совета безопасности Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-18)
19. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 9). [↑](#footnote-ref-19)