Информация на ВКС

(телефонограмма № 357 от 30.05.2019 года)

3. На территории Калининского муниципального района Саратовской области расположено 63 населенных пункта.

Во исполнение пунктов 1.1 и 1.3 плана мероприятий по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» .утвержденного распоряжением Правительства области от 27 февраля 2017 года  № 41-Пр, проведена следующая работа:

П. 1.3. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов составляет - 17, 5 % (от общего количества населенных пунктов, а именно 11 населенных пунктов). Внесение сведений о территориальных зонах составляет  25% (от общего количества территориальных зон, а именно 67  территориальных зон поставлены на кадастровый учет).

В соответствии с планом мероприятий по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»  утвержденным  распоряжением Правительства области от 27 февраля 2017 года,

-  целевое значение показателя в отношении населенных пунктов:  до конца 2019 года составляет 65 %  от общего количества населенных пунктов, т.е. на кадастровый учет, должны поставить 40 населенных пунктов.

- целевое значение показателя  в отношении территориальных зон должно составить 60 %  от общего количества территориальных зон, т.е. на кадастровый учет должны поставить 148 территориальные зоны.

На сегодняшний день, проводятся работы по постановке границ населенных пунктов в отношении 33 населенных пунктов, что составит – 70 % от общего количества населенных пунктов.

Кроме того, в отношении 147 тер. зонах проводится правовая работа по заключению договоров на проведение кадастровых работ. Работы по выполнению  работ в отношении территориальных зон и границ населенных пунктов, заключены с кадастровой палатой.